STANDARD OPERATING PROCEDURES – PLAN DE RELOCATION

Agences impliquées :

| Agence | Secteur |
| --- | --- |

| Avant depart | DOMAINES D’ACTIVITES | ACTIVITES | Point Focal |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preparation des communautés | - • Sensibilisation et consultation de la population affectée et dirigeants communautaires sur les raisons de la réinstallation en s'assurant que c'est un processus volontaire; - • développer des messages clés de sensibilisation pour préparer les communautés ; |  |
|  | Abris | • S'assurer que tous les abris sont numérotés et que les familles déplacées ont été informées de leurs allocations. |  |
|  |  | o Adapter le nombre ou la taille des abris à la taille de la famille |  |
|  | Protection | • Dépister par ménage pour Identifier les groupes vulnérables: Ménages dirigés par une femme, femmes enceintes, personnes âgées, personnes handicapées, mineurs non accompagnés, enfants séparés • Préparation des enfants et des tuteurs / familles à la réinstallation (le cas échéant) • Préparation des femmes à risque et de leurs familles à la réinstallation • Lien avec le fournisseur de services GBV sur le nouveau site pour le suivi des cas • Liste des groupes qui auront besoin de transport / assistance pendant la relocalisation • Priorise la liste des groupes vulnérables pendant la réinstallation |  |
|  | Securité | Suivi avec les partenaires concernés pour la mise en place des mesures de sécurité pour le nouveau camp |  |
|  | WASH | - • Les acteurs WASH fourniront des douches et des poubelles dans le nouveau site - • Équipe CCCM pour évaluer les éléments suivants - o Nombre de douches nécessaires - o Point d'eau / forages - o Gestion des déchets |  |
|  | Pre-Registration | - Pré-liste: identification physique des PDI et de leurs familles / ménages, y compris les vulnérabilités - Établir le manifeste - Vérifier et valider le nombre de ménages - Vérification systématique et suppression des doublons - - S'assurer que les familles ne sont pas séparées - - Imprimez le manifeste - - S'assurer qu'il n'y a aucun changement concernant le site / la zone de relocalisation - - Distribuer un jeton pour les bagages aux PDI enregistrés dans le manifeste Grouper les PDI dans la zone de départ Enregistrement - Appel à chaque chef de ménage avec sa famille - Chaque membre de la famille doit être physiquement présent pour une dernière vérification avant le départ (à pied) Affaires - Identification des effets personnels - Nombre d'effets personnels sur le jeton - Enregistrer le numéro des effets personnels sur le jeton bagages - Chargement des bagages Partager le manifeste avec le responsable du site / camp qui est responsable de l'attribution des abris dans le nouvel emplacement |  |
|  | Transport | - • Veiller à ce que les ménages soient informés le jour et l'heure de leur transport |  |

| DURANT LE TRANSPORT | DOMAINES D’ACTIVITES | ACTIVITES | POINT FOCAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Verification | - • Rencontre au point de rassemblement (juste communauté concernée - • Identification des PDI par catégories d'âge, en particulier les PV, les personnes âgées - • Appel aux familles / ménages - • Contrôler les passagers selon le manifeste lors de l'embarquement et signaler toute remarque |  |
|  | Transport/PV | Par Car - Transport des personnes vulnérables avec leurs bagages A pied - o Orienter le groupe de PDI - o Aider le PV pendant la relocalisation par des bénévoles marchant sur de longues distances dans la chaleur et portant de lourdes charges. |  |

|  | DOMAINES D’ACTIVITES | ACTIVITES | POINT FOCAL |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Débarquement | - Débarquer les PV avec leurs bagages |  |
|  | Partage d’information | Information desk |  |
|  | Medical screening | Santé - Porter une attention aux cas suspects - Consultation Générale si nécessaire |  |
|  | Distribution | Distribution Abris/NFI/Nourrriture - Assistance aux personnes à besoin spécifique |  |
|  | Allocation des abris | - - Orientation et attribution des abris - - Positionner PV à côté des équipements publics (santé WASH) - - Installer les familles selon la planification du site - - Numéroter les abris |  |