## Feuil1
	Scénario de risque
Mesure de sécurité	R1 R2 R3 R4 R5 R6	Responsable	Difficultés de mise en oeuvre	Coût / complexité	Échéance	Statut
Gouvernance
- Renforcer les campagnes de sensibilisation régulière (RGPD, bonnes pratiques cyber…) en présentiel ou en campagne de mail (fiche réflexe par exemple). / - Renforcer la sensibilisation sur les risques externes (personnel d'entretien, prestaire accèdant aux bureaux).	R2, R3, R4, R6	RSSI	Trouver un prestataire	+	Dans l'année	À lancer
Mettre en place des revues régulières du contrat et des mesures de sécurité du prestataire responsable du logiciel de paie	R1, R6	RSSI	Temps dans le planning du RSSI / Accord du prestataire	+	Dans l'année
Protection
Bloquer les ports USB	R4	DSI	Réticence utilisateur, communication	+	6 mois	À lancer
Résilience
Double contrôle pour un changement de RIB (relecture par une seconde personne)	R5, R6	DRH	Tâahe plus lourde	++	Dans l'année
Formaliser un plan de continuité d'activité/un plan de reprise de l'application RH en cas d'indisponibilité	R1, R2, R4	DRH / RSSI	Compréhension du besoin par les RH	++	Dans l'année
Défense
Paramétrer des alertes permettant de remonter toute activité anormale sur l'application de paie à l'équipe sécurité	R2, R3, R4, R5, R6	DSI	Tâche demandant du temps de mise en place et des compétences techniques	+	Dans l'année			Mesure de sécurité	Scénario de risque	Responsable	difficultés de mise en oeuvre	cout / complexité	échéance	Statut
Formaliser et tester la procédure de sauvegarder de l'application	R1, R2, R4	DSI	Temps nécessaire pour réaliser l'excerice		Dans l'année
Journalisation des événements : / Il convient de mettre en œuvre un processus de journalisation des événements de sécurité, ces dispositifs doivent permettre de conserver une trace des événements de sécurité observés sur le système d'information durant 12 mois glissants / Il est fortement recommandé également de mettre en oeuvre des dispositifs de journalisation des opérations d'administration ou ces dernières sont journalisées, authentifiées et contrôlées.	R1, R2, R3, R4, R5, R6	RSSI	Nécessite un prestataire	++	Dans l'année	À lancer