## GANTT
Rappresentazione grafica delle fasi di svolgimento dello Studio, con relativa legenda. Le fasi ripostate sono solo indicative e possono essere modificate o integrate con ulteriori voci. La durata complessiva può essere accorciata, secondo le necessità dello Studio. Di seguito rappresentato a titolo esemplificativo uno Studio della durata di 36 mesi (dall’inizio dell’arruolamento alla chiusura dell'ultimo follow-up dell'ultimo paziente arruolato) con follow up finale a 6 mesi dall'arruolamento.
MESI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42
da qui non si accettano nuovi centri
in questo punto tutti i centri hanno chiuso l'arruolamento
in questo punto tutti centri hanno chiuso tutti i follow up
chiusura definitiva e pubblicazione del report finale
AVVIO DELLO STUDIO | In questa fase tutti i centi iniziano ad arruolare. Entro la fine di questo periodo tutti i centri devono arruolare almento il primo pz.
ARRUOLAMENTO | Tutti i centri arruolano. La fine di questa fase corrisponde all'ultimo arruolamento presso l'ultimo centro autorizzato.
FOLLOW UP | Questa fase si conclude con l'ultimo follow up dell'ultimo paziente arruolato e non può superare il 36° mese di Studio
ANALISI DATI