Secteur Abri/BnA

Minutes –March 2 2017, Grande Anse

## Partenaires presents : Samaritan’s Purse, PUI, KOFIP, MOFKA

| - Mise à jour des activités réalisées dans la semaine par les partenaires / Update on activities implemented during the week | ACTION |
| --- | --- |
| - Rapport 4 mois de la réponse humanitaire / 4 months humanitarian response report | ACTION |
| - La coordination demande aux partenaires de réviser les chiffres de la 4W afin de s’assurer que les donnés reportés sont justes. On demande aux partenaires d’être le plus précis possible et d’ajouter les localités d’intervention afin qu’on puisse fournir un rapport plus détaillé. - Le point focal pour la collecte de données est Arnaud Raulin: shelterwghaiti.im@gmail.com | Tous : réviser les chiffres de la 4W |
| - Questionnaire sur interventions shelter/ Shelter interventions questionaire | ACTION |
| - Le questionnaire est un outils de collecte de données qui nous permettra de conclure la phase d’urgence pour le secteur abris et de faire la planification pour les interventions à venir. Le Groupe de Travail a besoin des informations sur les stocks d’urgence disponibles (afin de répondre aux besoins potentiels des zones reculées et qui seront identifiés lors de l’évaluation multisectorielle d’OCHA), les type d’intervention planifiées (réparation, reconstruction, formation etc.), le budget et duration, zones d’intervention et obstacles identifiés. → Ces informations faciliteront le plaidoyer auprès des bailleurs. Deadline : 18 Février, point focal: Xavier Genot. - Des informations sur le niveau de destruction de certaines zones sont aussi disponibles à travers les images drone (informations sur l’état de chaque bâtiment). Ces informations ne sont pas 100% précises mais sont utiles pour la planification des activités (méthodologies crées par l’Université de Harvard). - La liste des zones disponibles sera envoyée avec les minutes de réunion et les partenaires peuvent faire des demandes pour des zones concrètes. Focal point : Arnaud Raulin. | Tous : Remplir le questionnaire |
| - Formations à venir / Upcoming trainings | ACTION |
| - Session de sensibilisation sur des techniques de construction vernaculaires le 16 et 17 Février. Capacité pour 25 personnes: Personnes avec des connaissances techniques en construction. Répondre a SVP jusqu’à demain. Venue : Ecole Professionnelle de Jérémie, de 7h30 à 17h. - Formation cash for rent et méthodologie de subvention au loyer: IOM va conduire une formation à ce sujet pour les partenaires. |  |
| - Mises à jour sur les centres collectifs / Updates on collective centers | ACTION |
| - Un rapport DTM sera publié cette semaine. Selon les données disponibles à ce moment, il y a 20 centres collectifs ouverts à la Grande Anse, qui hébergent 645 familles (2,683 personnes). Parmi les 20 centres collectifs, 13 sont des écoles. - Les équipes DTM continuent avec l’indentification des centres collectifs dans les communes hors de Jérémie donc ces informations peuvent changer. - Pour les deux centres collectifs identifies à risque d’éviction, il y a des partenaires shelter et protection qui sont en train d’assister les familles à retourner a les zones d’origine. - Comme d’habitude, les rapports DTM sont disponibles sur le Portal DTM : http://iomhaitidataportal.info/dtm/index2.aspx |  |
| - Divers / AOB | ACTION |
| - Question foncière complexe en Haiti : il est important de tenir cette question en compte lors des interventions abris. Existence du Groupe de travail sur les questions foncières en Haiti (avec plus de 300 partenaires) ; ils vont participer a la rencontre Nationale du Secteur Abris. - MAST: Pas de nouvelles sur les grilles salaires journaliers à respecter ; ils vont demander au niveau de PaP. - Mission Logistique du PAM se termine en fin Février (ce qui inclut le volet transport maritime, terrestre et aérienne). Les acteurs abris sont les utilisateurs principaux des services d’entreposage. La mission logistique souhaite qu’un autre partenaire (shelter) assure le relais sur la question entreposage. Ils vont communiquer au Group de Travail Abris les informations relatives aux frais de maintenance. |  |
| NEXT MEETING |  |
| Mardi 14 Mars, 2017 à 16h00 au COUD |  |