| País: Venezuela |  | Año: 2021 |  | Fecha de lanzamiento del proceso de CCPM (cuando se compartió la encuesta online): enero 2022 |  | Fecha de la revisión de los resultados y de la elaboración del plan de acción: 17 de febrero 2022 y marzo 2022 |  | Fecha de finalización del proceso de CCPM (cuando se compartió el plan de acción con el GSC): marzo 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Funciones básicas | Resultado de la evaluación del desempeño (Socios del cluster y stakeholders) | Resultado de la evaluación del desempeño (equipo de coordinación) | Priorización | Acciones acordadas | Periodo de tiempo acordado | Responsable para el seguimiento | Limitaciones, circunstancias sobrevenidas y buenas prácticas | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Apoyar la prestación de servicios | 80,8% Fuerte | 80% Fuerte | Prioridad máxima Prioridad máxima Prioridad media Prioridad media | - Activar clústeres subnacionales subnacional en la región oriental (Bolívar) y del sur (Apure) del país; - Presentar las acciones del clúster e identificar áreas de trabajo conjuntas con contrapartes gubernamentales a nivel nacional y local como Ministerio de Energía (MPPEE), Ministerio para Hábitat y Vivienda (MPPHV), Ministerio de Salud (MPPS) y Ministerio de Educación (MPPE). - Promover intervenciones conjuntas complementarias con otros sectores en zonas geográficas priorizadas que maximicen el impacto y eviten la duplicación de esfuerzos; - Llevar a cabo misiones conjuntas a terreno para fortalecer el espacio humanitario y promover el trabajo conjunto en zonas remotas y aisladas. | 6 -10 meses Trimestral Mensual Durante el año (al menos 4 misiones) o cuando se requiera | Clúster – nacional Subnacional Clúster nacional subnacional - Clúster – nacional subnacional | - Limitada presencia de actores implementadores | - Se ha propuesto activar el clúster a nivel subnacional en los estados de Bolívar y Apure. - El clúster nacional participará en la consolidación de líneas de acción intersectoriales. |
| 2. Informar la toma de decisiones estratégicas | 80,8% Fuerte | 80% Fuerte | Prioridad media | - Promover el levantamiento de información de necesidades a nivel multisectorial directamente en el terreno, como un esfuerzo conjunto del sistema de clústeres para generar acciones basadas en la evidencia; - Recolectar información sobre vacíos, obstáculos y brechas en la asistencia de AEE, definiendo soluciones conjuntas que pueden ser elevadas al CH y al EHP de manera participativa con las organizaciones y los clústeres subnacionales. | Anual Trimestral | Clúster – nacional, subnacional NGO, INGO, Agencias ONU | - Dificultad de llegar a un acuerdo multisectorial y con agencias para generar acciones conjuntas. | - Se promoverá la generación y uso de la herramienta común a través del grupo de evaluación de necesidades. - Se propone generar una herramienta trimestral para los socios que permita hacer el seguimiento de estos temas. Incluir un punto de agenda fijo en las reuniones mensuales (a modo de prueba) |
| 3. Planificación y desarrollo de la estrategia | 81,7% Fuerte | 80% Fuerte | Prioridad media | - Revisión de la Estrategia del Clúster para el período 2022-2023 de manera participativa con las organizaciones socias que interactúan a nivel nacional e incluyendo a los clústeres subnacionales, Grupo Consultivo Estratégico (SAG, por sus siglas en inglés), tomando en consideración el enfoque multisectorial de la respuesta humanitaria en Venezuela; - Realizar misiones a terreno para la difusión del plan y estrategia del clúster a un nivel operativo y en contacto directo con las organizaciones socias. | Abril A partir de abril 2022 | Clúster nacional, subnacional, NGO, INGO, SAG | - Acceso a zonas recónditas y transporte. | - Se incluirá una sección en el documento de la estrategia que especifique un plan de difusión. |
| 4. Monitorear y reportar | 84,2% Fuerte | 93,3% Fuerte | Prioridad máxima Prioridad media | - Revisar los estándares establecidos para asegurar la captura de datos certeros de la respuesta humanitaria relacionada con AEE; - Reforzar las capacidades de reporte de las organizaciones socias a través de capacitaciones en los mecanismos intersectoriales dispuestos para tal fin; - Realizar misiones a terreno para fortalecer capacidades de reporte, reforzar la identificación de impactos en la población y monitorear intervenciones enmarcada en el HRP 2022-2023 | Q1 Semestral Durante el año (al menos 4 misiones) o cuando se requiera | Clúster nacional | Coordinar misiones a terreno con organizaciones socias por diferencia de agendas y obligaciones | - Revisión de los estándares para reporte y para el cálculo de alcanzados en curso. - Promover acciones de post-monitoreo de entrega de kits de enseres básicos. |
| 5. Desarrollar y reforzar la capacidad nacional en medidas de preparación y planes de contingencia | 71,7% Satisfactorio (necesita una ligera mejora) | 60% Insatisfactorio (necesita una mejora significativa) | Prioridad máxima | - Fortalecer los enlaces con actores clave a nivel local y nacional con responsabilidad en la preparación y respuesta ante desastres como Protección Civil. - Actualizar mapeo de espacios de alojamiento temporal. - Crear un grupo de trabajo/temático para la reducción y gestión de riesgos ante desastres - Monitoreo de stock de artículos para emergencia como herramienta intersectorial. | Anual Trimestral Primer semestre Anual | Clúster nacional, subnacional, NGO, INGO, SAG, Agencias ONU | - El acceso a las autoridades a nivel central es limitado. Se requiere respuesta formal por parte de OCHA para el acceso a las autoridades centrales de Protección Civil. (Solicitud realizada hace un año). | - Coordinación y rol del clúster ante la ocurrencia de una emergencia y la interacción con los planes establecidos por las Agencias del SNU - Para el grupo temático tener claro una evaluación de necesidades y acciones claras que permitan generar un producto de utilidad para la comunidad humanitaria |
| 6. Contribuir a un plan de incidencia sólido | 73,3% Satisfactorio (necesita una ligera mejora) | 73,3% Satisfactorio (necesita una ligera mejora) | Prioridad máxima | - Promover reuniones con donantes para presentar el HRP 2022-2023, las acciones del Clúster, las necesidades e impactos con la participación de organizaciones socias cuando sea relevante. - Generar informes y materiales audiovisuales que permitan visibilizar las acciones, alcances e impactos de la respuesta del clúster y compartir con actores clave (donantes, actores gubernamentales) | Todo el año Trimestral | Clúster nacional, subnacional, NGO, INGO, SAG, Agencias ONU | Acceso directo a los donantes. Actualmente, se realiza a través de un punto focal de donantes. | - Visualizar contactos con empresas privadas - Revisión de acciones específicas en el plan de acción de incidencia |
| 7. Promover la rendición de cuentas ante las poblaciones afectadas | 74,2% Satisfactorio (necesita una ligera mejora) | 66,7% Satisfactorio (necesita una ligera mejora) | Prioridad máxima | - Fortalecer las capacidades de los socios con el apoyo del Clúster de Protección para la inclusión de AAP en los proyectos y actividades de las organizaciones socias. - Desarrollar una lista de verificación con apoyo del Clúster de Protección para la inclusión de AAP adaptada a la respuesta del Clúster AEE. - Acompañar en el terreno a las organizaciones socias en actividades relacionadas con la participación comunitaria y retroalimentación. | Todo el año | Clúster nacional, subnacional, NGO, INGO, SAG, Agencias ONU | - Enlace y apoyo con el clúster de Protección y OCHA |  |