## Slide 1: RAPAT KOORDINASI TINGKAT PROPINSI
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SEKTOR PERUMAHAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIGI
2020

## Slide 2: BANTUAN PENDANAAN STIMULAN TAHAP II KABUPATEN SIGI
KATEGORI KERUSAKAN RUMAH | USULAN |  | YANG DISETUJUI/DIDANAI | 
RUSAK BERAT | 5.608 | 280.400.000.000 | 5.428 | 271.400.000.000
RUSAK SEDANG | 5.960 | 149.050.000.000 | 5.683 | 142.075.000.000
RUSAK RINGAN | 13.850 | 138.500.000.000 | 13.108 | 131.080.000.000
TOTAL | 25.418 | 596.345.000.000 | 24.219 | 544.555.000.000

## Slide 3: Progres Verifikasi Validasi Data
No. | Kategori | BNBA Awal | Terverifikasi | BNBA Fix dibiayai | BNBA tidak dibiayai
1 | Rusak Berat | 5.428 | 5.428 | 4.199 | 1.229
2 | Rusak Sedang | 5.683 | 5.683 | 4.861 | 822
3 | Rusak Ringan | 13.108 | 13.108 | 11.521 | 1.587
 | Jumlah | 24.219 | 24.219 | 20.581 | 3.638

## Slide 4: Progres Penyaluran (Terhadap Data Fix Dibiayai)
No. | Kategori | Sudah Salur (KK) | Sudah Salur (Rp) | Persentase Sudah Salur (%)
1 | Rusak Berat | 3.147 | 157.350.000.000,- | 74,63
2 | Rusak Sedang | 3.739 | 93.475.000.000,- | 77,70
3 | Rusak Ringan | 9.237 | 92.370.000.000,- | 79,53
 | Jumlah | 16.113 KK | 343.195.000.000,- | 78,06 %

## Slide 5: Progres Pencairan Terhadap Data Fix Dibiayai
No. | Kategori | Sudah Cair |  |  | 
 |  | 40% (Mandiri) | 60% (mandiri) | 100% (Kontraktual) | Reumbers
1. | Rusak Berat | 2.766 KK | 1.492 KK | 119 KK | 58 KK
 |  | 2.943 KK |  |  | 
 |  | 69,79 % |  |  | 
 |  | 55.320.000.000 | 44.760.000.000 | 5.950.000.000 | 2.900.000.000
 |  | Rp. 108.930.000.000 |  |  | 
No. | Kategori | Sudah Cair (KK) | Sudah Cair (Rp) | Persentase Sudah Cair (%)
1. | Rusak Sedang | 3.008 | 150.400.000.000 | 62,51
2. | Rusak Ringan | 7.025 | 70.250.000.000 | 60,49
 | Jumlah | 10.033 | 220.650.000.000 | 

## Slide 6: Data Perubahan Status Kerusakan Rumah
ALIH STATUS KE | DARI | JUMLAH (unit) | TOTAL (unit)
RUSAK BERAT | RS ke RB | 360 | 679
 | RR ke RB | 319 | 
RUSAK SEDANG | RR ke RS | 518 | 951
 | RB ke RS | 433 | 
RUSAK RINGAN | RB ke RR | 499 | 667
 | RS ke RR | 168 | 
 |  | 2.297 | 2.297

## Slide 7: Sisa Anggaran Pembiayaan
No. | Kategori | Jumlah (KK) | Nilai (Rp)
1 | Rusak Berat | 1.229 | 61.450.000.000,-
2 | Rusak Sedang | 822 | 20.550.000.000,-
3 | Rusak Ringan | 1.587 | 15.870.000.000,-
 | Jumlah | 3.638 | 97.870.000.000,-

## Slide 8
Telah berakhirnya masa tugas Tim Pendamping Percepatan Pembangunan Perumahan (TP4) dan Tim Pendukung Kegiatan Stimulan Tahap II di Kabupaten Sigi
Progres kemajuan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan belum terlaksana sesuai target (belum selesai)
Masih banyaknya laporan atau pengaduan dari masyarakat karena datanya belum masuk dalam daftar nama penerima bantuan stimulan tahap II
PERMASALAHAN YANG DIHADAPI SAAT INI

## Slide 9
RENCANA PENANGANAN SELANJUTNYA
Penanganan Data Stimulan
No | Kategori | Sisa BNBA fix | Data Alih Status (Unit/KK) | Data Tambahan (Unit/KK)
1 | Rusak Berat | 130 | 679 | 1.266
2 | Rusak Sedang | 594 | 951 | 938
3 | Rusak Ringan | 1.447 | 667 | 1.112
 | Jumlah | 2.171 | 2.297 | 3.316
Rencana penanganan terhadap : sisa progress pembangunan dan rehab rumah, penanganan data peralihan status, dan usulan BNBA tambahan direncanakan dibiayai dari sisa dana stimulan yang tidak terealisasi.

## Slide 10
Pendampingan TP4 dan Tim Pendukung
TP4
Dari 212 orang TP4 akan dilakukan rasionalisasi kebutuhan berdasarkan sisa beban kerja atau progres capaian kerja saat ini.
TP4D (Tim Pengawal dan Pengaman Pembangunan Daerah (9 Orang)
Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dari unsur TNI, Kepolisian, Kejaksaan, Inspektorat dan Camat sejumlah 75 Orang
Tim Teknis dari OPD Teknis sejumlah 10 Orang
Lanjutan :

## Slide 11
PEMECAHAN MASALAH
Pengalokasian tambahan waktu dan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam rangka penyelesaian kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana untuk perbaikan dan pembangunan rumah korban bencana alam gempa bumi dan liquifaksi di Kabupaten Sigi tahun 2018
Menindaklanjuti data tambahan dalam usulan perubahan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA).

## Slide 12
Langkah strategis dalam menangani kendala dan masalah dalam pelaksanaan kegiatan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan pascabencana untuk perbaikan dan pembangunan rumah korban bencana alam gempa bumi dan liquifaksi di Kabupaten Sigi tahun 2018 adalah melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan kegiatan dan perubahan anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020 dan (DPA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi Tahun Anggaran 2020.
KESIMPULAN

## Slide 13: Terimakasih