Draft du Compte Rendu de la Réunion Mensuelle de Coordination

Date : 28 Octobre 2022

Heure : 09h20-11h20

Lieu : MS Teams

Participants : ECHO, NRC, ACTED, UNHCR, OIM, Croix Rouge Luxembourgeoise, Help Sahel, CRS, Plan, APAD

| Agenda |  |
| --- | --- |
| 1 | Presentation |
| 2 | Suivi de Recommandations |
| 3 | Situation Humanitaire : Présentation du RRM & Suivi de Gaps |
| 4 | Présentation de la DG ECHO sur le Financement des Abris |
| 5 | Dashboard de Réalisations du Cluster ABNA |
| 6 | HPC 2023 : Méthodologie des Calculs du PiN & Coûts par Activité |
| 7 | Shelter Activity Matrix |
| Divers | - Organisation d’un Forum National sur l’Environnement et le Climat - Retraite du Cluster ABNA |

| RUBRIQUE | SYNTHESE |
| --- | --- |
| - Suivi de Recommandations - Situation Humanitaire : Présentation du RRM & Suivi de Gaps - Présentation de la DG ECHO : - Dashboard de Réalisations du Cluster ABNA - HPC 2023 : Méthodologie des Calculs de PiN & Coûts par Activité - Shelter Activity Matrix - Divers : Forum National sur l’Environnement et le Climat & Retraite du Cluster ABNA | S’agissant de la recommandation sur le Partage de l’approche développée par l’unité de Gestion de l’Information (IM) du mécanisme de collecte mis en œuvre au Cluster Protection, les participants ont recommandé d’organiser une réunion de mise à jour. Tout en faisant action de suivi de tous les outils et en présentant l’approche à la fin de la réunion concernant le partage de l’approche développée par les IM. Le suivi de financement HRP 2022 nécessite également que les partenaires partagent leur situation des fonds reçus. Les travaux de la collecte des données sur la composition de kits et spécificités des coûts par agences ont été faits et la projection des coûts par activité est faite sur cette base. La situation de positionnements du Mécanisme de Réponse Rapide (RRM) couvre 26 évaluations effectuées durant la période de septembre à octobre 2022 et touchant 7 régions, notamment, Gao, Kidal, Koulikoro, Mopti, Ségou, Tombouctou et Ménaka. En termes de la répartition spatiale par cercle, elle couvre les cercles de Gao, Kidal, Koulikoro, Bankass, Djenné, Koro, Mopti, Tominian, San, Ségou, Gourma-Rharous et Ménaka. Ces évaluations du RRM ont pu identifier 9,103 ménages de 52,889 personnes. Le RRM a pu se positionner, en termes d’assistance en Biens Non Alimentaires (BNA), à travers 24 interventions dans les cercles de Gao, Ansongo, Kidal, Koulikoro, Bankass, Djenné, Koro, Mopti, Bandiagara, Youwarou, Tominian, San, Ségou, Gourma-Rharous et Ménaka. Ces réponses ont pu atteindre 8,189 ménages de 46,255 personnes. Les évaluations en cours de planification concernent les communes de Socoura (Mopti), Haribomo (Gourma-Rharous à Tombouctou), Ansongo (Gao), Gounzoureye (Gao), Anchawadi (Edang à Gao), Bourem (Moudet à Gao), Ménaka et le site de Faladié (Bamako). Les interventions en cours du RRM concernent les communes de Ménaka (en BNA et abris pour 3,518 personnes par CRS), Ségue (à Bankass en BNA par ACTED), N’Tilit (à Gao en BNA et abris pour 1,838 personnes par CRS), Anchawadji (à Gao en BNA et abris pour 946 personnes par CRS), Timissa (à Ségou en BNA et abris pour 1,068 personnes par Solidarités Internationales) et Ansongo (à Gao en BNA pour 329 personnes par ACF). Les gaps en abris rapportés par le RRM concernent 5,530 ménages de 25,891 personnes n’ayant pas reçu l’assistance et se trouvant dans les cercles de Ansongo (189 ménages de 1,034 personnes), Koulikoro (72 ménages de 472 personnes), Bankass (101 ménages de 530 personnes), Koro (10 ménages de 59 personnes), Mopti (251 ménages de 1,571 personnes), Bandiagara (61 ménages de 419 personnes), Youwarou (111 ménages de 530 personnes), Tominian (273 ménages de 1,725 personnes), San (116 ménages de 602 personnes), Ségou (175 ménages de 1,151 personnes), Gourma-Rharous (386 ménages de 1,946 personnes) et Ménaka (3,785 ménages de 15,852 personnes). Les inondations touchant 13 localités à Djenné, ont affecté 1,350 ménages de 9,206 personnes. Elles ont également inondé les écoles et d’autres infrastructures importantes. Le Cluster Sous-National de Mopti, a pu collecter une situation de réponses et de gaps en abris sur les 18 sites de PDIs dans la région de Mopti à travers les gestionnaires de ces sites. Sur les 741 abris existants sur ces sites, 168 sont endommagés. En termes de nouvelles réponses apportées, 30 RHUs (Unités de Logement de Réfugiés) ont été implantés par l’UNHCR à travers ses partenaires de mise en œuvre (NRC et Stop Sahel) sur le site de Horoguindé, 38 cases traditionnelles de l’UNHCR à travers son partenaire NRC au site de Takouti, 4 cases traditionnelles de l’UNHCR par son partenaire NRC sur le site de la famille d’accueil Minta, 35 cases traditionnelles de l’UNHCR par NRC sur le site de Médina Coura, 12 cases traditionnelles de l’UNHCR par NRC sur le site de Barbé 2, 26 cases traditionnelles de l’UNHCR par NRC sur le site de Walirdé et 10 cases traditionnelles sur le nouveau site de Sarema. Cette assistance de l’UNHCR, relève du partenariat de l’UNHCR avec le NRC, qui prévoit la construction de 175 abris dans les zones de Mopti et environnant. Sur les 175 cases, 99 sont achevées. NRC prévoit aussi la réalisation de 100 cases traditionnelles dans la commune de Gossi pour les réfugiés à Tombouctou dans le cadre du projet de l’UNHCR. Les gaps en abris concernent les sites de Socoura (26 ménages), Paré (50 ménages), Horoguindé (25 ménages), Diallango (55 ménages), Soufroulaye (20 ménages), Takouti (18 ménages), Socoura.IFM Annexe (143 ménages), Sarema (143 ménages), Médina Coura (35 ménages), Barbé 1 (17 ménages), Barbé 2 (9 ménages), Sirifiri 1 (62 ménages), Annexe Lycée H Dicko (45 ménages), Socoura Village (IFP) (70 ménages), Site Officiel (2 ménages) et Sarema nouveau site (16 ménages). Soit au total 736 ménages non assistés en abris. A Bandiagara : collaboration avec PNUD et OIM en vue de finaliser 60 abris. Gaps à Bankass sans réponse. Les Gaps de 200 ménages à Niono, concernent deux sites de Attetebougou et aucune réponse à Bankass, avec peu de gaps importants à Segou. Les gaps de Ségou concernent les communes de Sibala et Niono. La réponse du RRM à Ménaka, concerne les communes Ouinerdene, Gossi et N’tilit pour une assistance en abris. Par ailleurs, les 555 ménages évalués, CRS les cibles pour une assistance en abris à Ménaka ville. Le partenaire Plan International prévoit une assistance de 1,500 personnes dans les cercles de Mopti, Bandiagara et Bankass au mois de novembre en BNA. Le référent technique qui couvre les bureaux de ECHO au niveau de la sous-région a expliqué la volonté du côté ECHO pour soutenir le domaine des abris. Pour l’instant, ECHO est impliqué dans le financement de l’Aide Internationale de la Croix Rouge Luxembourgeoise (AICRL) et le RRM. La réponse abri du RRM étant insuffisante, ECHO envisage de s’impliquer en abris dans le cadre du HIP (Humanitarian Implementation Plan) 2023 annuel. Les soumissions de propositions se font tous les 10 janvier et les organisations désireuses doivent garder le contact avec les Grant Managers des institutions pour ne rater l’échéance. ECHO procède à une phase de sélection pour les projets les plus en phase. La stratégie du point de vue ECHO pour les projets qu’ils souhaitent financer avec des informations plus précises sur le Mali. Etant un bailleur de fonds humanitaire, se concentre uniquement sur les urgences, en prenant en compte les besoins les plus urgents du Lifesaving, avec une absence de réponse qui s’applique à leurs domaines d’interventions. Les réponses peuvent varier entre l’urgence pure, et la réhabilitation adaptée mais un peu large, pas seulement à la fourniture de bâches ou de cordes mais peuvent couvrir en quantifiant l’analyse à 60% de l’urgence pure avec un petit accompagnement de transfert monétaire à pourvoir selon les besoins et réponses adaptées à ces besoins. La période d’éligibilité de fonds commence en janvier pour 12 mois et ne dépasse pas 24 mois. Il n’ya pas de limite budgétaire proprement dite lorsque les propositions sont étudiées, Comment où, pour qui, quelle raison ? L’enveloppe nationale est d’ordre de 19 ou 20 millions de dollars. Ne pas penser pour des solutions ou de budget à priori mais c’est de voir en fonction les moyens de capacités de financement de ECHO en révisant les objectifs et propositions possibles dans les révisions qui conviennent aux parties. Du côté ECHO, il y’a cette volonté de travailler sur la localisation, en travaillant avec les ONG internationales représentées en Europe avec qui ECHO a déjà un partenariat (les Agences UN, les Croix Rouges) ou les Agences UN. En faisant des propositions en consortium, le contracté sera une ONG internationale (ou Agence UN) qui travaille avec une organisation locale. Les produits visuels, qui sont les résultats de la cartographie de réalisations des partenaires, collectés à travers la Matrice 5W, indiquent un faible niveau de réalisations par rapport aux cibles du Cluster ABNA en 2022. Sur les données rapportées à cette date, les réponses capitalisées indiquent seulement 65,480 personnes assistées en ABNA. Les ménages assistés durant cette période sont estimés à 10,913. Les kits distribués sont à hauteur de 64,077 kits en BNA et 1,403 abris. Ce faible niveau de réalisations est lié au faible rapportage de certains partenaires du Cluster ABNA qui n’ont pas intégrés leurs données. La méthodologie du PiN utilise le scenario B du JIAF (Joint Intersectoral Analysis Framework) en intégrant dans l’analyse les sources des données secondaires, l’analyse croisée des indicateurs de besoin, le score de gravité au niveau cercle, l’échelle de sévérité définie lors des ateliers régionaux du HPC 2023, l’utilisation des enquêtes MSNA et les critères d’appréciation qui permettent de pondérer la projection avec les données du MSNA. Les personnes affectées sont celles qui sont situées dans la plage de sévérité 2 à 5. Tandis que les Personnes dans le Besoin (PiN) se trouvent dans les plages de sévérité 3 à 5. Quant à la méthodologie des Coûts par activités, celle-ci considère l’analyse croisée par phase. Dans la première phase, elle procède par la séléction des activités avec les spécificités régionales et l’élaboration des coûts opérationnels induits pour chaque région. La seconde phase, traite les données collectées et ventilées des prix unitaires des partenaires dans ces régions et leur triangulation avec les informations reçues à travers la section CBI (Cash Based Interventions) des Leads du Cluster ABNA. La dernière phase permet d’en déduire le coût global par paquet d’activités. La Matrice d’activité des abris, est un outil qui permet de connaître et suivre les activités prioritaires pour le Cluster ABNA recapitulant toutes les informations nécessaires sur les groupes de populations prioritaires dans le cadre du HRP, les paquets d’activités pour chaque cible et les coûts proportionnels pour chaque rubrique. Il constitue également un référentiel pour les partenaires du Cluster de suivre et aligner leurs projets futurs. Un Consultant va être déployé par le Global Shelter Cluster (GSC) en vue de déterminer le profil environnemental pour que le HRP 2023 prenne beaucoup plus d’action sur les changements climatiques qui vont servir à baliser les interventions et mettre l’accent sur les aspects environnementaux. Faut-il combiner avec la retraite pour avoir deux jours ? Ou organiser deux évènements séparés qui peuvent être coûtés ? L’option combinée serait meilleure pour l’organisation de ces deux forums. Organiser deux ateliers au même moment serait un peu plus compliqué si le consultant envisage de rencontrer les membres du groupe et organiser des échanges bilatéraux avec les participants. |
| - Actions | - Partager l’adresse de la plateforme des Matrices - Partage les données et cibles du RRM à Ménaka pour éviter les duplications avec les autres acteurs - Renforcer la coordination des projets OIM et UNHCR du CERF avec les partenaires - Renforcer la coordination entre le RRM et le Cluster ABNA à Mopti - Pousser les équipes terrain à se communiquer avec le RRM - Planifier une réunion au retour du Shelter Associate de Mopti pour le partage des informations - Rencontrer Help Sahel à Ménaka pour plus de collaboration - Mission de l’équipe de coordination nationale avec le Cluster Wash pour le renforcement des capacités de coordination à Ménaka - Saisir les partenaires n’ayant pas renseignés les Matrices pour avoir leurs réalisations - Pousser la réflexion sur les cibles et gaps dans la projection du HRP - Drafter le TDR et le faire circuler à la coordination en vue de recueillir leur input - Partager le draft du budget sectoriel aux membres pour leur input jusqu’à la fin du cycle HPC 2023 - Prendre des mesures pour rapporter les réalisations de partenaires en vue de connaitre leur réalisation - Relancer les partenaires du HCR et autres pour les relayer au niveau national. - Apporter l’appui technique dans la coordination (coordonnateurs régionaux) - Explorer avec OCHA sur l’utilisation des IMMAP dans la collecte et partage des données - Partager le Shelter Activity Matrix aux partenaires. |