Draft du Compte Rendu de la Réunion Mensuelle de Coordination

Date : 29 septembre 2022

Heure : 11h00

Lieu : MS Teams

Participants: ECHO, NRC, ACTED, UNHCR, OIM, Internews, Croix Rouge Luxembourgeoise, Help Sahel, HI et CRS

| Agenda |  |
| --- | --- |
| 1 | Revue des points d'action |
| 2 | Compte rendu de l'atelier sur l'harmonisation des kits ABNA |
| 3 | Processus HRP 2023 - Présentation des paquets d'activités ABNA et de la méthodologie ABC (Activity-Based Costing) |
| 4 | HRP 2022 - Point des financements reçus |
| 5 | Allocation CERF (priorisation, zones et approche) |
| 6 | Présentation des programmes d'activités des partenaires |
| 7 | Situation humanitaire par région / Inondations (Clusters régionaux) |
| Divers | - HRP 2023 : Method. PiN – Objectifs stratégiques sectoriels/intersectoriels - Atelier national ICC - Groupe de Travail Climat & Environnement |

| RUBRIQUE | SYNTHESE |
| --- | --- |
| - Revue des points d'action - Compte rendu de l'atelier sur l'harmonisation des kits ABNA - Processus HRP 2023 - Présentation des paquets d'activités ABNA et de la méthodologie ABC (Activity-Based Costing) - HRP 2022 - Point des Financements reçus - Allocation CERF UFE II (priorisation, zones et approche) - Présentation des programmes d'activités des partenaires - Situation humanitaire/Inondations (Clusters régionaux | - Partager le rapport de l’atelier d’harmonisation des kits et paquets d’activités du Cluster ABNA (Fait) - Assurer que les kits harminisés soient partagés au sein de l’ICC et les recommandations intersectorielles partagées avec OCHA (Fait) - Préparer et partager le draft de la méthodologie de calcul ABC – ABNA (En cours) - Faire le suivi avec les Clusters Régionaux pour assurer une meilleure coordination des activités: Relocalisation de PDIs à Mopti – Autres regions (Continue) - Partager le rapport de l’évaluation et sur le positionnement au RRM et Cluster sur la situation de Djenne (En cours) - Poursuivre le plaidoyer pour alerter les bailleurs sur la situation de financement du secteur des abris et BNA (Faire le point de la rencontre avec ECHO) - Partage à la prochaine réunion de l’approche développée par l’unité IM du mécanisme de collecte mis en œuvre au Cluster Protection (En cours) - Prendre en compte les messages clés de plaidoyer du Groupe LTPRN (Continue) - Travailler avec le coordonnateur du Cluster Wash, en prélude à l’atelier sur le contenu des kits (Fait) - Faire le suivi du financement HRP 2022 avec les partenaires (pas de contre-courant des activités du FTS). Le paquet complet des kits BNA intègrent : les kits cuisines et les articles bien non alimentaires. Ces derniers sont composés de couvertures, draps, nattes, moustiquaires, pagnes, voiles, vêtements, chaussures, lampes solaires et de bouilloires. En plus de ce paquet minimum, les kits accordent également une attention particulière aux Personnes à besoin spécifique, notamment les personnes à mobilités réduites et les handicapés physiques. Le paquet supplémentaire pour les PBS dépend des besoins distincts de chaque groupe vulnérable et implique soient les fauteuils roulants, soient les cannes ou les béquilles. Au niveau des abris, Ce sont les Cases Traditionnelles (Modèle du centre), les Cases Végétales (Modèle du Nord) et le modèle du RRM qui constituent les paquets de Kits Abris d’Urgences Harmonisés. - Le processus intègre la dimension des kits des kits harmonisés et des paquets d'activités ABNA tels que validés lors de l'atelier d'harmonisation du Cluster ABNA du 15 juillet 2022. - Il prend en compte les spécificités régionales dans l'élaboration des coûts opérationnels par région. - Il identifie les variations des différences en collectant les données des prix unitaires des partenaires du Cluster ABNA intervenant dans le secteur d’abri et biens non-alimentaires et par région. - Il peut permet de déterminer les prix moyens applicables par article, par kit et par région. - Il détermine les coûts totaux par kits et par région. - Il applique de facteurs de coûts variables admissibles de ± 10%. - Il établit des coûts annexes associés à la mise en œuvre (30% - 40%) en détaillant les modalités selon l’activité, le transport, la sécurité, la gestion, le stockage, la distribution et le monitoring. - Le Total des coûts annexes ≤ 30% (coûts totaux par kit). Dans La Détermination des coûts totaux par paquet d’activités (addition des coûts totaux de kit et coûts annexes), les coûts administratifs ne doivent pas être supérieurs à 40% des coûts de matériaux. Sur les USD 20 Millions demandés, le Cluster ABNA a reçu 11% de financement, soit environ 2,2 USD Millions. Les ABNA figurent par les secteurs n’atteignant pas les 20% de ressources demandées. Les discussions ont porté sur les besoins urgents non couverts sur lesquels ce fonds CERF cible et la situation alarmante dans les régions de Gao, Kidal, Mopti, Bandiagara et Bankass. Le secteur abri est l’un dès plus touché, cité parmi les besoins humanitaires prioritaires par les déplacés au regard du faible niveau de financement et la cible du Cluster ABNA du HRP 2022 qui envisage d’apporter une réponse à 1,5 million de personnes. Dans la note stratégique, le Cluster ABNA a identifié et proposé les besoins non couverts de 28,000 personnes nouvellement déplacées et n’ayant pas reçues une assistance en abris puis les 16,800 PDIs en besoin de BNA. Le Cluster ABNA en recherchant près de 6 millions de dollar, a requis dans le cadre de ce fonds CERF, 3,3 millions de dollar, dont 2,8 millions pour les abris d’urgences et 504K dollar pour les BNA. A cet, dans la note stratégique adressée à l’ERC, le montant alloué pour les ABNA est 2 millions de dollar. Le partenaire ACTED a présenté son projet visant à apporter une réponse multisectorielle les plus critiques après le Post RRM pour une période de fin de cycle du projet jusqu’au 31 août 2024. Ce projet vise à mettre en œuvre une réponse en abris et établissement humain en ciblant plus de 3,000 ménages dont 1,050 ménage en abris et 2,300 ménages en BNA. Il vise aussi à soutenir la coordination locale, avec un volet qui se consacre sur le RRM, un autre volet sur Post RRM et relèvement. Situation des inondations : - Syn (Djenné) : 424 ménages de 3,570 individus sinistrés, 1,295 ha affectés, 144 bétails toutes espèces confondues perdus, 850 latrines détruites, 2 forages et 1 puits à grand diamètre hors usage. De plus, un centre de santé (CSCOM), une école et une Medersa ont été submergés. Les réponses et assistances ont été apportées aux populations sinistrées dont : - 33 tentes (4 de 72m2 et 29 de 42m2) ont été installées. Parmi ces tentes de 42m2, 1 tente a été disposée au CSCOM avec un lot de médicaments - 45 kits de dignité, 5 bâches, 23 balles de 575 nattes ont été distribués. - A la suite de ces premières assistances et réponses, Care Mali a fourni le 26 septembre, un lot de kit NFI (66 couvertures) - Une seconde assistance prévue par Care Mali sera distribuée le 27 septembre. - Les acteurs RRM aussi envisagent d’effectuer une évaluation en vue des réponses dans ce cadre. - Soala (Djenné) : 394 ménages de 2361 individus ont été sinistrés. Néanmoins, pour plus de précision et clarté, la DRDSES et ses partenaires (Care Mali et Croix-Rouge Malienne) ont procédé à l’enregistrement des sinistrés. Les résultats seront partagés avec les acteurs humanitaires. En termes de réponses, sur le stock prédisposé de l’UNICEF auprès de la DRDSES-DRPC : - La DRPC a mis à disposition 4 tentes de 42m2 ; - La DRDSES a fourni 20 tentes dont 18 de 42m2 et 2 de 72m2. Donc, au total 24 tentes ont été distribuées. - La Croix Rouge Malienne a pris en charge le transport des items et Care Mali a assuré celle des agents de la DRPC. - Touara (Djenné) : Les évaluations sont en cours dans un village de 342 ménages ,2052 individus - Situation des autres localités : L’attention des acteurs humanitaires a été attirée sur les éventuelles inondations d’autres localités non-moins exhaustives dans le cercle de Djenné à savoir Siraba-Bamabara, Siraba-Bozo, Siraba-Peul, Manta, Kéké, et Mopti ville et alentours etc. Cette inondation progressive a toutefois permis aux populations sinistrées de mettre à l’abri leurs biens avant la catastrophe. Toutefois, les abris étant en banco, l’inondation a provoqué l’écroulement de la plus-part de ces abris. Ceux qui restent, ne résisteront pas longtemps, au regard des annonces de la météo sur la poursuite de la pluviométrie dans les zones en amont de l’affluent Bani. Le besoin en abris des populations sinistrés semble être le plus capital a prime abord. |
| - Actions | - Prendre en compte la composition de kits et tenir compte des spécificités en collectant les coûts par agences, en projetant les coûts moyens et par fluctuation - Le partenaire a réagi pour collecter et partager rapidement (NRC – RRM) - Demande de support de ECHO pour le suivi de financement - Sollicitation de la prise en compte des abris dans la réponse - Le RRM fera sa présentation à la prochaine réunion - Partager le contact du représentant de ACTED à Mopti - Mettre en place une coordination efficace dans la réponse humanitaire en fonction des évaluations rapides qui vont se traduire par des ateliers |