## Feuille de Route
Feuille de Route de la Localisation du Secteur Abris et Biens Non Alimentaires
| Recommandations | Activités | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01 | 2027-11-01 | 2027-12-01
Pilier I: Décomplexer le Partenariat | Fixer des indicateurs clés annuels et mesurables a la fin de l'année | Établissement et signature des protocoles de partenariat égal entre ONGN, ONGI et agences SNU | bar: 2026-03-01
Intégration du Savoir-faire local par l’usage des matériaux locaux et les compétences techniques locales dans les constructions des abris
Determination du taux de satisfaction des ONG locales et nationales et le pourcentage alloué dans le cadre du partenariat. | bar: 2027-03-01; 2027-12-01
Evaluation du niveau de due diligence des ONG locales et nationales. | bar: 2026-06-01 to 2026-08-01
| Instaurer/renforcer les partenariats égaux entre les partenaires (ONGN, ONGI et les agences du système des Nations Unies, Services Etatiques, communautés locales) | Organisation des séances de sensibilisation sur le partenariat égal. | bar: 2026-09-01 to 2027-12-01
Organisation des séances de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour des partenariats égaux. | bar: 2026-07-01; 2026-11-01; 2027-03-01; 2027-07-01; 2027-11-01
| Favoriser la flexibilité d'adaptation des besoins changeants des communautés | Organisation des séances de plaidoyer à l'endroit des PTF pour favoriser une flexibilité selon le changement des besoins communautaires et du contexte. | bar: 2026-04-01; 2026-08-01; 2026-12-01; 2027-04-01; 2027-08-01; 2027-12-01
| Accélérer la réponse humanitaire | Adaptation des procédures selon le niveau d'urgence ou selon le type de projet. | bar: 2026-09-01; 2027-03-01; 2027-09-01
Pilier II: Renforcement des Capacités | Renforcer les capacités des acteurs locaux sur les concepts de localisation et les aspects techniques du secteur Abris et biens non-alimentaires | Formation des acteurs (Services étatiques, ONG, Bailleurs, UN) sur la localisation. | bar: 2026-03-01 to 2026-08-01
Formation des acteurs (Bénéficiaires, ONG, Prestataires, UN) impliqués dans la construction des abris sur les aspects techiques du secteur des ABNA. | bar: 2026-03-01 to 2026-11-01
| Cartographier l’ensemble des acteurs communautaires dans le secteur Abris/BNA et leurs Capacités | Elaboration du canevas et de la cartographie des acteurs du cluster | bar: 2026-03-01 to 2026-06-01
| Renforcer la redevabilité dans le cadre des actions du cluster | Formation des acteurs et partenaires du cluster sur la redevabilité. | bar: 2026-06-01 to 2026-08-01
Sensibilisation des bénéficaires sur le cadre de redevabilité (opportunités de participation, de communication, et de consultation). | bar: 2026-03-01 to 2027-12-01
Evaluation de la performance du cluster | bar: 2026-09-01; 2027-03-01; 2027-09-01
| Renforcer les capacités des acteurs Communautaires sur le leadership local | Formation des acteurs Communautaires sur le leadership local | bar: 2026-03-01 to 2026-06-01
| Renforcer de capacité sur la gestion financière des Organisations nationales | Formation des acteurs locaux sur la gestion de projet/programme. | bar: 2026-06-01 to 2027-12-01
Pilier III: Financement à un taux de 25% | Fixer des indicateurs clés annuels et mesurables a la fin de l'année | Evaluation du respect de l'engagement des financements du taux de 25% alloué aux ONG locale et nationale. | bar: 2027-01-01 to 2027-02-01; 2027-11-01 to 2027-12-01
| Faire le suivi de l'application strict des 25% de financement a allouer aux acteurs locaux comme définie par le « Grand Bargain » | Organisation de séances de plaidoyer pour l'application des 25% de financement a allouer aux acteurs locaux comme définie par le « Grand Bargain » | bar: 2026-06-01; 2026-12-01; 2027-06-01; 2027-11-01 to 2027-12-01
| Accélérer la réponse humanitaire | Transmission de plus de ressources aux ONG locales et nationales. | bar: 2026-03-01 to 2027-12-01
Pilier IV: Coordination | Renforcer/prendre en compte la présence des acteurs locaux dans les mécanismes de coordination | Activation de la co-facilitation des mécanismes de coordination (au niveau national et regional). | bar: 2026-08-01 to 2026-09-01
| Fixer des indicateurs clés annuels et mesurables a la fin de l'année | Fixation et suivi les indicateurs clés annuels mesurables | bar: 2026-03-01 to 2026-04-01
Evaluation de la répresentation des ONG locales et nationales au sein des mécanismes de coordination. | bar: 2026-12-01; 2027-12-01
| Formaliser une instance pour l’implémentation et l’accelération de l’agenda de la localisation. | Formalisation de l’instance au niveau national et régional pour l’implémentation et l’accélération de l’agenda de la localisation | bar: 2026-03-01 to 2026-05-01
MALI
CLUSTER ABRIS
Coordination des Abris et Sites