## Slide 1: Réunion de coordination du cluster CCCM-SHELTER-NFI
7 Juin 2024

## Slide 2: Ordre du jour
1. Suivi des points d’action
2. Suivi des alertes
3. Points saillants des clusters régionaux
4. Présentation du projet « Suivi Light des Déplacements sur les Sites et Lieux de Regroupement (MLS)
5. Tour de table des partenaires
6. Divers Restitution du CCCM Global Meeting 2024

## Slide 3
Suivi des points d’action

## Slide 4: Suivi des points d’action
Point à l’ordre du jour | Point d’action | Action | Statut | Point focal
Situation d’éviction des sites de Maitrise Club et Yetomane (Kouango et Ippy) | Mission conjointe a Maloum - Ippy réalisée du 24 au 27 mai 2024. | Rapport de mission en cours de finalisation. | Fait | ICCR et Cluster Regional de Bambari
Problématique des sites et Lieux de regroupement sous menace d’éviction | Développer un Mapping des sites et LG sous menace d’eviction et faire une présentation à propos a la communauté humanitaire . | Maping développé et présentation réalisée respectivement a la réunion de coordination du cluster (24 mai) et l’ICCG (6 juin). | Fait | CT
Relocalisation des retournés/rapatries spontanés et PDI vivant sur le LG de Gobolo à Bria | Développer un plan de relocalisation | Plan de relocalisation en cours d’élaboration. Mobilisation des partenaires/ressources aussi en cours. | En cours | ICCR, GTSD, Cluster Regional de Bria
Alerte DTM_BKM_15042024 | Positionnement de OIM pour une NFI | Profilage termine. Assistance prevue du | En cours | OIM

## Slide 5: Suivi des points d’action
Point à l’ordre du jour | Point d’action | Action | Statut | Point focal
SOL_KAD_20240415 | Assistance en faveur des victimes des incidents armés dans la localité de Kadjama Kota, sur l'axe Bélé Kadjama 30 Km) | Profilage et distribution de kits Shelter programmés par OIM | En cours | OIM
SOL_KAR_20240513 | Assistance en faveur des victimes des incidents armés avec impact cible dans la localité de Kamba Kota, Sous-préfecture de Batangafo | Distribution des kits NFI prévue du 8 au 10 juin 2024 pour 588 ménages profiles à l'issu de MEX réalisée du 18 au 20 mai dans les 3 villages de Karounga, Toboue et Mdoumamoudou.. | En cours | SI
SOL_SID_20240519 | Assistance en faveur des victimes d’inondation dans la localité de Moyenne Sido | Positionnement d’OIM pour intervenir en Abris d'urgence en faveur de 304 ménages cibles à l'issu de la MEX réalisée du 29 mai au 1er juin 2024 par SI. | En cours | OIM

## Slide 6: Suivi des points d’action
Point à l’ordre du jour | Point d’action | Action | Statut | Point focal
Exercice de mise à jour des intentions de retour des PDI vivant sur le site de Pk8 de Bambari | Réorganisation des organes de gouvernance du site | Mise a jour du comité directeur | En cours | OIM
Mise a jour des donnes des PDI dans la localité de Mboki Assistance en NFI en faveur des PDI de Kadjema | Mission planifiée pour la fin du mois de mai 2024 a Mboki Le plan de distribution sera annoncé | En suspens à cause de l'insécurité grandissante dans ladite localité. Dans l’attente de la validation de la demande de la part du senior management | En cours | HCR OBO
Evaluation de la situation et impacts des catastrophes naturels survenus dans la localité e Grimari | Finaliser et partager le rapport d’évaluation aux partenaires. |  | En cours | Vision sincere

## Slide 7
Suivi des alertes

## Slide 8
Numéro de l’alerte | Localisation | Résumé | Actions / commentaires
ACT_OUA_20240603 | Yalinga Départ : Birini, Tchobo et Abaya | Le 2 juin 2024, des hommes armés assimilés aux GAP auraient fait incursion dans les villages Birini, Tchobo, et Ayaba, situés entre 7 et 12 km de la ville de Ouadda sur l’axe Ouadda-Bria. Selon les AAL sur place à Bria, ces trois villages auraient été totalement incendiés par les hommes armés. Cette situation aurait contraint environ 200 ménages, soit 1000 personnes, à fuir vers la ville de Ouadda, où ils seraient hébergés par des familles d’accueil. Selon l'évolution de la situation sécuritaire, l'équipe RRM/ACTED envisage de réaliser une MSA la semaine prochaine | Rester en veille pour identifier les besoins complémentaires au RRM après la MSA.
ACT_YAL_20240603 | Yalinga Départ : Mbiji, Nguérengou Arrivée : champs | Entre le 25 et le 28 mai 2024, des éléments du GAP ont effectué une incursion dans la ville de Yalinga et plusieurs villages périphériques le long de l’axe Bria-Yalinga (du PK 30 de Bria jusqu’à Yalinga-centre). Les exactions signalées comprennent des rackets, des arrestations arbitraires et des braquages sur les populations locales. En conséquence, les acteurs humanitaires présents dans la région ont suspendu temporairement leurs activités et se sont retirés vers Bria pour évaluer la situation sécuritaire avant de reprendre leurs opérations. D'après des sources locales, environ 800 ménages, soit environ 4000 personnes, résidant dans les villages mentionnés ont entrepris un mouvement de fuite préventive vers les champs pour se mettre à l’abri de tout danger. L’équipe RRM se prépare pour une MSA + ciblage pour cette semaine. | Rester en veille pour identifier les besoins complémentaires au RRM après la MSA.

## Slide 9
Numéro de l’alerte | Localisation | Résumé | Actions / commentaires
ACT_MAL_20240529 | Maloum Départ : Koussou et alougou | Du 15 au 22 mai 2024, les groupes armés paramilitaires (GAP) sont arrivés dans les villages de Koussou et Galougou, situés entre 21 et 25 kilomètres de Maloum sur l’axe Maloum-Boyo, et ont commis des exactions sur la population civile de ces localités (taxes illégales, tortures physiques, pillages de certaines maisons d’habitation). Cette situation a provoqué la fuite d'une partie de la population des villages susmentionnés vers Maloum. Environ 120 ménages déplacés seraient répartis sur deux différents sites à Maloum. Il s'agirait du site de la mosquée et du site du croisement, situés à l’entrée du village. En attente du rapport de mission pour le pré-positionnement des acteurs | Rester en veille pour identifier les besoins après la mission inter-agences.
ACF_BED_20240605 | Paoua (Bah-Bessar) Départ : groupement Bedaya | Il a été rapporté une série de pluies à forte ampleur dans les nuits de 30 au 31 mai et du 01 au 02 juin 2024 au groupement de villages Bedaya. D'après le bilan provisoire de la croix rouge centrafricaine (CRCA), on estime à 120 ménages touchés. Ces derniers ont vu leurs maisons d'habitation endommagées et leurs points d'eau pollués. Des blessés signalés et admis à l'hôpital de Paoua. Ces intempéries ont poussé les sinistrés au déplacement dans les familles d'accueil tandis que d'autres sont observés dans les décombres de leurs propres maisons (au risque de s'effondrer). DRC s’est positionné pour réaliser une évaluation et partager à la communauté humanitaire. | Rester en veille pour identifier les besoins non comblés en NFI et Shelter d’urgence après l’évaluation de DRC.

## Slide 10
Points saillants des Clusters Regionaux

## Slide 11: Mises à jour des Clusters Regionaux
Cluster Regional de Kaga Bandoro
Cluster Regional de Bambari
Cluster Regional de Bangassou
Cluster Regional de Bria
Cluster Regional de Obo
Cluster Regional de Paoua
Cluster Regional de Birao
Cluster Regional de Bouar

## Slide 12
Présentation du projet « Suivi Light des Déplacements sur les Sites et Lieux de Regroupement (MLS)

## Slide 13
Tour de table des partenaires

## Slide 14
Divers

## Slide 15: SINGUILA MINGUI
Prochaine Réunion, le 21 juin 2024