## PA_2022
CLUSTER ABRIS & BIENS NON-ALIMENTAIRES - PLAN D'ACTION - 2022
POINTS D’ACTION | ACTIVITES | RESPONSIBLE | DELAI | Mois | [11 empty] | STATUT
|  |  |  | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Aout | Sept | Oct | Nov | Dec
Harmonisation des Kits de NFI et Abris | Consultations avec les bénéficiaires et partenaires sur base des modèles de kits existants. | Coordinateurs régionaux / Coordinateur national | Fin Nov. 2021 | [12 empty] | Processus continu. Activités à définir en fonction des recommandations de la retraite de Nov. 2021. Partager le rapport de la retraite avec les recommandations en Mars. | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Revoir les articles et leurs prix. | Coordinateurs régionaux / Coordinateur national | Fin Nov. 2021 | [12 empty] | Délai: Fin mars 2022 | bar: Mois Jan to Mois Dec
Renforcement de capacités de coordination (Formation). | Formation des partenaires 2 fois/Trim sur le rapportage. | IMO | 2022 | [12 empty] | Planifier pour Mars/Juillet/Octobre | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Formation des équipes de coordination régionales sur: | Coordination | 2022 | [12 empty] | Planifier pour Mars/Juillet/Octobre | bar: Mois Jan to Mois Dec
-Outils et méthodes de coordination. | bar: Mois Jan to Mois Dec
-Monitoring et la conduite des PDM. | bar: Mois Jan to Mois Dec
-Méthodologies d’évaluation rapides sur des zones prioritaires. | bar: Mois Jan to Mois Dec
-Profilage des abris et des sites. | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Sécurité incendie des sites PDIs | CCCM/Coord. Rég | 2022 | [12 empty] | Planifier pour Mai (En collaboration avec CCCM/CNSPDI-DNDS) | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Formation des ONG nationales ….. | IMO | 2022 | [12 empty] | Planifier pour Avril | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Budget formation | Coordinateur | Janvier 2022 | [12 empty] | En cours de discussion/approbation | bar: Mois Jan to Mois Dec
Renforcement de capacités opérationnelles | Prévoir le pré-positionnement de kits dans les Chefs-Lieux des Cercles (en lien avec la soumission des projets, etc…) | Coordination. | 2022 | [12 empty] | En cours. Plan à présenter à la prochaine reunion de coordination (Février/Mars) | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Bien définir les critères de ciblage | Coordination. | 2022 | [12 empty] | Mars/Avril (Multisectoriel) | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Assurer le déploiement rapide d’équipe Cluster en cas d’alerte (évaluations rapides, etc..) | Coord. Nat. & Reg. | 2022 | [12 empty] | Scenarios à finaliser en Mars avec les Cl/Reg
Plaidoyer | Plan de plaidoyer | Coordination. | Mars | [12 empty] | Fait - A suivre. | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Faire le mapping et Etablir le mailing List | Coord. Reg. / Makan | Décembre | [12 empty] | A réaliser pour mars au plus tard. | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Encourager la diversification des partenaires (partenaires de develpmt, etc..) | Coordination. | Continu | [12 empty] | En cours. Reference au Plan de Plaidoyer | bar: Mois Jan to Mois Dec
Introduction du CBI | Evaluation de la faisabilité (études de marchés, cartographie nationale, développer une stratégie/modalités et avoir une approche par région. | Coord. Nat. & Reg. | 2022 | [12 empty] | En cours avec le Global Cluster & CWG – Juin | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Synergie avec CASH Working Group et Approche multisectorielle, etc.. | Coordination | Décembre | [12 empty] | Continu.
| Organisation de foire aux abris | Coord. Nat. & Reg. | 2022 | [12 empty] | A planifier ????
| Formuler une demande d’appui du Global Cluster et programmer des séries de formations. | Coord. | Jan/Fev 2022 | [12 empty] | Fait - A suivre par le Coordinateur national | bar: Mois Jan to Mois Dec
Renforcement de la Redevabilité | Organiser systématiquement de PDM apres une intervention | Coord. Nat. & Reg. | Continu | [12 empty] | Continu. - A suivre
| Mettre à profit l’expérience de NRC pour former les partenaires dans la miseen oeuvre de la strategie sur la Redevabilité. | Coord. Nat. & Reg. | Fev. 2022 | [12 empty] | Planifier pour Avril/Mai en coordination avec NRC. | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Organiser des comités de gestion et instituer des mécanismes de plaintes (transparence). | Coord. Nat. & Reg. | Fev. 2022 | [12 empty] | Planifier pour Juin/Juil. | bar: Mois Jan to Mois Dec
Coordination avec les Services Etatiques | Renforcer la collaboration avec la DNDS/MSDS au niveau national et régional. | Coord. Nat. & Reg. | Continu | [12 empty] | Continu
| S’approprier des systèmes de gestion au niveau des Mairies (protection de l’environnement, source de matériaux de construction, etc…) | Coord. Nat. & Reg. | Continu | [12 empty] | Continu | bar: Mois Jan to Mois Dec
| Organiser des réunions de coordination régulières en assurant la participation active de la DNSD au niveau national et regional | Coord. Nat. & Reg. | Continu | 27 | 25 | 31 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 29 | 27 | 24 | 15 | Reunions de coordination nationale tous les derniers jeudis du mois, Sauf Decembre (2eme jeudi).