## 2024
#VALUE! | Clúster: Alojamiento y asentamientos (AyA)
Objetivos del Clúster: Asegurar una respuesta integral y multisectorial para proporcionar asistencia y protección a las personas afectadas para que tengan seguridad física y se protejan sus derechos a través del acceso a soluciones adecuadas y dignas de alojamiento y asentamiento . El grupo sectorial actúa como guía para asegurar que la capacidad y estándares mínimos existan en la implementación de soluciones de alojamiento y asentamiento , a la vez que se favorece el nexo entre la Acción Humanitaria, el Desarrollo, La Paz y el Medio Ambiente/Cambio Climático.
|  |  |  | Apoyo | LINEA DE TIEMPO |  | RESPONSABLES | OBSERVACIONES O NOVEDADES
| Objetivo | Productos/ Actividades | Seguimiento |  | Fecha inicio | Fecha Fin
1.Planificación, desarrollo y seguimiento al Plan de Respuesta de Prioridades Comunitarias (PRPC). | Acompañar el seguimiento al ciclo programático del PRPC 2024 con el equipo de coordinación de las plataformas del GIFMM y del EHP. | Actualización conjunta con los socios del capitulo de alojamiento y transporte humanitario para Colombia teniendo encuenta: necesidades de la población de interés, prioridades de respuesta, indicadores de seguimiento, PIN y población meta.
| Acompañar a las organizaciones en el reporte adecuado y oportuno en Activity Info de las actividades relacionadas al sector. | Dos capacitaciones anuales a socios respecto a actividad de reporte. Y de ser necesario, a petición según necesidad reportada por grupos/mesas locales.
| Monitorear cifras estimadas de población objetivo, población meta, presupuesto gastado, total pedido, organizaciones prestadoras de servicio, departamentos priorizados teniendo en cuenta el PRPC. | Reporte y socialización bimensual del seguimiento a la respuesta y alertas de reporte teniendo en cuenta prioridades del sector.
2.Guias, estándares y productos de información. | Diseñar documentos técnicos estratégicos que apoyen la implementación de una respuesta de calidad en alojamiento. | Documento sobre buenas prácticas en intervenciones en infraestructuras comunitarias y de vivienda. Relacionamiento de las infraestructuras comunitarias y equipamientos con el medio ambiente evidenciando impacto sobre ecosistemas de recepción, impacto en carga hidraulica, capacidad de respuesta, entre otros.
3.Acceso a los servicios. | Actualizar, validar y socializar a Términos de Referencia del Clúster y del Plan de trabajo. | Términos de Referencia 2024
Plan Trabajo 2024
| Facilitar espacios de asistencia técnica que promuevan la calidad de la respuesta del sector. | Gestión en alojamientos colectivos temporales, Gestión en alojamientos individuales, Gestión en abogacia e incidencia en politica pública y Gestión en clasificación, entrega y seguimientos de ítems no alimentarios (NFIs) (back to back).
Capacitación certificada de primeros auxilios físicos y psicológicos a socios con respuesta directa a beneficiarios.
Socialización bimestral de buenas prácticas en respuesta relacionada al Multisector. Que incluyan dentro de los temas aabordar estrategias de salida de soluciones de alojamiento temporal, innovación en materiales y acuerdos con proveedores, evaluaciones de impacto medioambiental, retroalimentación de comunidades de acogida, pasos programáticos para proyectos de apoyo para el arriendo, estrategias para el levantamiento de información, entre otras. MESAS/SESIONES TEMÁTICAS
| Generar productos de información que permitan transmir oportunamente la oferta del sector a desplazados e instituciones locales. | Actualización de información sobre alojamientos colectivos temporales, alojamientos individuales temporales, entrega de ítems no alimentarios (NFIs) y mecanismos de referenciación de instituciones de gobierno y de OSC.
4.Toma de decisiones estratégicas. | Generar espacios de intercambio de información relevante para la toma de decisiones estrategica orientada a la respuesta. | Reuniones sectoriales mensuales, CON SOCIOS O CON MESAS LOCALES- (modalidad mixta - presencial/virtual) para transmitir y recibir información clave del Clúster que incluya: socialización de temáticas de interés técnico de los socios , actualización de contexto y brechas en la respuesta.
| Mantener actualizado el mapeo de la respuesta Multisector a nivel nacional | Actualización semestral de mapeo de actores y capacidades con el apoyo de los grupos/mesas.
| Acompañar a los socios en el proceso de sumisiones de actividades de desde un marco común de análisis previamente establecido. | Espacios de trabajo conjunto para la preparación de sumisión de actividades en el ciclo de planeación PRPC, en caso de ser requerida una actualización.
5. Coordinación con actores para una respuesta integral y oportuna (Alojamientos, Asentamientos, Incidencia en Politica Pública e Ítems no alimentarios) | Articularse con los sectores regionales de alojamiento. | Participación en espacios mensuales de encuentro con la plataforma regional (GIFMM) posicionando mensajes relevantes sobre: Contexto, necesidades, prioridades y brechas en la respuesta.
| Garantizar la coordinación oportuna con el EHP nacional. | Comunicación bilateral con el EHP nacional sobre los avances y retos de coordinación asociada al sector.
| Promover el trabajo intersectorial para garantizar una visión integral de la asistencia del sector. | Articulación estrategica con sectores para levantamiento de información sobre necesidades particulares y de complementariedad en la respuesta. Incidencia para la transferencia de información por parte de actores de gobierno a nivel local, municipal, departamental y nacional.
| Garantizar la coordinación de la respuesta en territorio acorde con las necesidades y capacidad de respuesta con socios locales. | Comunicación con socios locales sobre avances y retos de coordinación.
| Fortalecer de articulación con contrapartes de Gobierno a nivel nacional y local respecto a temáticas Multisector. | Reuniones bilaterales a demanda con contrapartes de los sectores del Gobierno Nacional (Cancillería, MinVivienda, Migración Colombia, UARIV, UNGRD). Acompañamiento a reuniones estrategicas y de incidencia con autoridades a nivel local (municipal y departamental) para garantizar articulación en la respuesta.
| Mantener espacios de coordinación back to back con Cluster Alojamiento- Asentamiento (Equipo Humanitario País), evaluación de acciones conjuntas y de estrategias de incidencia. | Espacios de trabajo mensuales B2B con colideres y con Multisector
| Favorecer el intercambio de buenas prácticas e identificación de necesidades comunes en la respuesta de los diferentes paises que dan respuesta de alojamiento, asentamiento y entrega de items no alimentarios. | Encuentros bimestrales con contrapartes estrategicas que coadyuvan en la respuesta.
| Favorecer una respuesta en el componente de Asentamientos orientada a la consecución de soluciones duraderas. | Reuniones estrategicas de incidencia con actores de los diferentes niveles de gobierno, empresas del sector privado, cooperación internacional para el desarrollo, OSC y otros, que viabilicen una respuesta sostenible y que permita el empoderamiento y fortalecimiento de las comunidades de acogida y de las personas en situación de movilidad.