| Lieu de la réunion | Réunion virtuelle Zoom |
| --- | --- |
| Réunion présidée par | Le Coordinateur du Secteur, Jeremie Kouakene |
| Type de réunion | Reunion Mensuelle |
| Date | 08 mars 2023 |
| Rapport | Jeremie Kouakene, Coordinateur du Secteur |

| POINTS ABORDES, OBSERVATIONS/COMMENTAIRES | RECOMMANDATIONS D’ACTIONS | RESPONSABLE | ECHEANCE | NIVEAU DE REALISATION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Mouvements des populations /alertes/évaluations/gaps (RRM, OIM). a. Au regard des statistiques partagés par le RRM sur les gaps non couverts, il est ressorti que les besoins sont plus élevés et les réponses sont très faible par manque de financement du secteur abri et AME ; b.RRM/PUI, renouveler le MoU avec Public Concern (PC) afin de partager les listes et les gaps dans les localités non couvertes sur tout à HILE ALIFA et DARAK. | -Faire un plaidoyer coordonné avec toutes les parties prenantes (Coordination Nationale, les agences UN, les ONGs Nationales et Internationales, le Gouvernement et secteurs privés etc.) -Appuyer le RRM et les acteurs ayant de capacité de réponse à se positionner et renouveler le MoU avec le RRM | Equipe de la Coordination du secteur abri et Articles Ménagers Essentiels (AME), OCHA RRM/PUI, RRM/ACF, l’équipe de la coordination Régionale | En continu 31 mars 2023 | Faible R.A. S |
| 2. Les activités en cours dans la région de l’Extrême Nord a.Public Concern(PC) dispose pour activités/ projet 2023 : 1800 tentes familiales, 300 abris d’urgences, 1000 abris durables, 700 abris semi-durables et 6000 kits d’abris pour les réhabilitations( sous le financement Shelter Box) ; b.OIM/AAEDC : 80 abris et 80 kits AME a Goulfey, 182 abris a Blangoua, 100 abris traditionnels dans le Logone-Birni(financement : Japonais et Allemand) ; c.OIM : Fond CERF sera implémenté dans le Mayo Danay, Mayo Tsanaga et Mayo Sava et le fond Japonais 127 abris réponse inondation et 75 abris réponse Crise de BH ; d.NRC positionnement en cours : 130 abris et 265 kits AME dans le Logone et Chari, 115 abris dans le Mayo Tsanaga, 160 dans le Mayo Sava ; 400 kits d’abris d’urgence et AME dans le Logone et Chari, 200 kits d’abris d’urgence et AME dans le Diamare et le Mayo Tsanaga. e.HCR fond CERF sera implémenté dans le Mayo Danay, le Logone et Chari | La coordination Régionale doit d’appuyer le PC : dans le ciblage, le partage des gaps et des listes des besoins | Tous les acteurs Public Concern OIM/AAEDC NRC HCR | 15 septembre 2023 31 décembre 2023 10 novembre 2023 31 décembre 2023 10 novembre 2023 | R.A.S |
| 3. Mise à jour de l’incendie sur le site des PDIs à Kolofata (éventuel positionnement) a. Un incendie accidentel se produit le site PDI de NDanba a Kolofata, les dégâts étaient de 53 abris consumés et les AME, 200 sacs de mils brulés et 3 enfants décès (13 ans, 8 ans et 5 ans) | • Apporter une assistance en NFI, Composée de Couvertures, d’Ustensiles de cuisine, des vêtements, des nattes, des moustiquaires aux ménages victimes de l’incendie, et éventuellement élargir cette assistance aux personnes très vulnérables dans ce site si possible ; • Une assistance en kits abris (en nature ou en cash) aux ménages sinistrés pour supporter la reconstruction des abris ; • Organiser une campagne de sensibilisation au risque d’incendie dans les trois sites de PDI de Kolofata. Cela devrait s’étendre dans les autres sites de l’arrondissement de Kolofata, voire de la région, présentant les mêmes risques. | Tous les acteurs | 30 mars 2023 | R.A. S |
| 4. Rappel sur la contribution la matrice 5W a. le fichier Excel de collecte des données sera remplacé par le fichier Kobo en avril 2023 ; | 3 séries de formations sur le fichier Kobo seront organisées : 01/03/23, 15/03/23 et 15/04/23 aux points focaux chargés de collecter la matrice 5W | IMO, Papa Diouf | Mars et Avril | 75% |
| 5. Feedback sur l’analyse de l’enquête CCPM a. 7 répondants à l’enquête et le résultat est satisfaisant dans l’ensemble sur les principales fonctions du cluster. | Elaboration du plan d’action 2023 du secteur | L’équipe de la coordination et les acteurs membres du secteur | 31 mars 2023 | 50 % |
| 6. Divers a. prendre compte la taille de ménages pendant la distribution des kits AME (faire une distribution par plier) ; b. Ajouter les lattes et chevrons additionnels pour éviter que PoCs vont couper les arbres et détruisent l’environnement ; c. Donner les matériels (bâches) de bonnes qualités pour éviter les mécontentements des bénéficiaires | Tous les acteurs doivent prendre compte ce critère dans les ciblages et l’évaluation des besoins Faire référence aux indicateurs vert Appliquer les principes de n’est pas nuire (Do no harm) | Toutes les parties prenantes Tous les acteurs Tous les acteurs | Continu Continu Continu | R.A.S R.A.S R.A.S |

ANNEXE I : LISTE DE PRESENCE

LISTE DE PRESENCE REUNION DU GROUPE DE TRAVAIL ABRI ET AME

| AGENCES | FONCTIONS | MEMBRES | E-MAIL | N° PORTABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UNHCR | Coordinateur du secteur | Jeremie Kouakene | kouakene@unhcr.org | 6 98 25 10 44 |
| OIM | PF Shelter/NFI | KENGUE Aristide | pnkengue@iom.int | 6 94 97 90 10 |
| NRC | PF Shelter/NFI | DONGMO Patrice | patrice.dongmo@nrc.no | 6 90 96 11 88 |
| PUI | Coordinateur RRM | Karim GUINDO | mar.rrm.co@premiere-urgence-cmr.org | 6 91 63 14 69 |
| ACF | RRM | Younoussou Amadou | pmrrm-ma@cm-actioncontrelafaim.org | 6 92 75 62 08 |
| AAEDC | Coordinateur | DAIBOU Ousmane | ousmanedaibou@yahoo.fr | 6 95 28 58 38 |
| UNHCR | Information Management | Papa Madiagne Diouf | DIOUFPA@unhcr.org |  |
| UNHCR | Shelter Assistant | Armel Dingba Houwe | dingbaho@unhcr.org | 6 99 90 31 42 |