Grupo de trabajo Regional de Alojamiento – REDLAC y GSC

Plan de trabajo

Criterios para la inclusión de iniciativas en el Plan de Trabajo:

- Que contribuyan a cumplir los objetivos del grupo de trabajo de Alojamiento

- Que surjan por consenso de los miembros del Grupo de Trabajo de Alojamiento

- Iniciativas ya planificadas por alguno/s de las instituciones miembros del Grupo de Alojamiento que puedan abrirse a la participación de otros miembros y cuyo objetivo contribuya a cumplir alguno de los objetivos de los ToR.

- Que fortalezcan iniciativas exitosas ya existentes

- Iniciativas que involucren a 3 o más instituciones miembros del grupo de Alojamiento

| OBJETIVOS del grupo | Actividades | Outputs | Fechas | Coordinador | Colaboradores | Acciones inmediatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO 1: Realizar mapeo de actores miembros del grupo REDLAC de alojamiento otros grupos relacionados (incluyendo donantes) para entender roles y responsabilidades en los diferentes niveles y potenciales conecciones. | Elaborar un breve cuestionario para ser enviado a los equipos humanitarios país | Un cuestionario para los equipos humanitarios pais Un documento de nivel nacional y regional de la presencia, de las capacidades, roles y responsabilidades de los miembros del grupo REDLAC Eventos reflejados en la pagina web del shelter cluster. | Marzo | Coordinador | OCHA | Utilizar listas de contactos y actores de OCHA a nivel regional y nacional a través de sus HATs. Asegurar que los actores principales del sector ( IOM, UNHCR, IFRC, ICRC, HFH) y otros actores importantes participen en el grupo |
|  | Lanzar el cuestionario a cada país; recopilar la información y analizarla |  | Marzo | Coordinador | OCHA |  |
|  | Elaborar el mapeo reflejando los resultados |  | Abril-Mayo | Coordinador |  |  |
|  | Análisis del mapeo y de los roles y responsabilidades de los miembros en el nivel regional (contextualizando la estructura global a las realidades regionales) |  | Mayo | Coordinador | OCHA |  |
|  | Elaborar un documento de conclusiones de ambos niveles (nacional y regional) |  | Junio | Coordinador |  |  |
|  | Difusión de los resultados a todos los miembros REDLAC y organismos a nivel global Mapeo de eventos de los distintos miembros en la region |  | A partir de Junio Todo el ano | Coordinador Coordinador | OCHA |  |

| OBJETIVOS del grupo | Actividades | Outputs | Fechas | Coordinador | Colaboradores | Acciones inmediatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO 2: Promover el trabajo coordinado con los otros Grupos de Trabajo REDLAC | Participar activamente en las reuniones Intersectoriales y compartir la información resultado de ellas con el grupo de trabajo | El grupo bien informado de las actividades de los otros grupos de trabajo. Mejor coordinación intersectoral. | Durante el ano | Coordinador | OCHA | Presentación del plan de trabajo acordado en la reunión de planificación REDLAC. Concretar reuniones con otros grupos sectoriales para explorar y definir posibles actividades inter-sectoriales. |
|  | Compartir los ToR y el plan de trabajo del Grupo REDLAC de Alojamiento ampliamente |  | Marzo | Coordinador | OCHA |  |
|  | Analizar los planes de trabajo de los otros grupos sectoriales REDLAC para buscar sinergias para el Plan de trabajo 2014 y futuros |  | Febrero-Abril | Coordinador | OCHA, RFP/GFP |  |

| OBJETIVOS del grupo | Actividades | Outputs | Fechas | Coordinador | Colaboradores | Acciones inmediatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO 3: Compartir conocimiento y herramientas entre los miembros para poder garantizar un asesoramiento técnico adecuado en cualquier eventualidad | Recopilar mejores ejemplos llevados a cabo para solucionar la provisión de alojamiento temporal a familias con problemas legales de tenencia de tierra. La selección de casos seguiran criterios establecidos (ej. Casos en areas urbanas, etc) | Una recopilación de ejemplos de vivienda ejecutados en LAC preparada para la publicación de Shelter projects. Un taller de lecciones aprendidas organizado en Panamá para miembros de REDLAC, GSC y coordinadores del cluster y el Global Support team. Ejemplos recopilados e información de eventos cargados en la plataforma Redhum y/o Global Shelter Cluster | Septiembre | Coordinador | GSC/Regulatory Barriers WG | Definir la modalidad para que los ejemplos LAC se incorporen a las publicaciones globales. Definir presentación de ejemplos – en general o destacando una organización en específico. |
|  | Usar un formato pre-definido para organizar la informacion (Shelter Projects publication) |  | Marzo | Coordinador | GSC |  |
|  | Recibir los informes de acuerdo al formato |  | Agosto | Coordinador |  |  |
|  | Cargar material recopilado en la plataforma Redhum y/o GSC |  |  | Coordinador | GSC, Redhum, | Definir con GSC y Redhum como se podría visibilizar los ejemplos elaborados a través de la web. |
|  |  |  |  |  |  | Promover la utilización del sitio Redhum para la difusión de capacitaciones y eventos relevantes al sector |
|  | Informar sobre las convocatorias de capacitación o eventos relevantes del sector que sean abiertas a otros organismos |  | Todo el ano | Coordinador |  |  |
|  | Taller anual presencial con todos los miembros del Grupo de Alojamiento |  | Septiembre | Coordinador | INTERACTION USAID RFP/GSC |  |
|  | Taller de Lecciones Aprendidas de los Programas de Alojamiento y Asentamientos humanos llevados a cabo en Haiti en los cuatro últimos años por los organismos internacionales |  | Septiembre | Coordinador |  | Preparar un concept note e identificar recursos de apoyo |

| OBJETIVOS del grupo | Actividades | Outputs | Fechas | Coordinador | Colaboradores | Acciones inmediatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO 4: Promover el desarrollo y uso de herramientas regionales, globales, así como la coordinación para el desarrollo de políticas, guías y documentos relevantes relacionados con el sector | Organizar talleres de aprendizaje . In formar sobre potenciales talleres del sector, identificando también intercambios regionales. Dar uso a la web Redhum y al GSC website, alimentarla de documentos relevantes y promocionarla en la medida de nuestras posibilidades | Organizar el SCT, PASSA , USAID shelter and settlements training en la región LAC Asegurar que miembros tienen oportunidades de participar en otros trainings | Todo el ano | Coordinador | GSC | Promover la utilización del sitio Redhum y GSC website para la difusión de capacitaciones y eventos relevantes al sector |
|  | GSC website difusión y training a disposición como herramienta regional |  | Todo el ano | Coordinador |  |  |
|  | Participar en el encuentro regional de la vivienda adecuada. Difusión, participación con experiencias, etc. |  |  | Coordinador |  |  |

| OBJETIVOS del grupo | Actividades | Outputs | Fechas | Coordinador | Colaboradores | Acciones inmediatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO 5: Promover por que las necesidades humanitarias en materia de alojamiento sean reconocidas, consideradas e incluidas en los planes de contingencia, planes de acción, evaluaciones y mecanismos de respuesta | Selección de tres países - ciudad para apoyar en planes de contingencia y preparación y prevención de violencia. Sistematizar información sobre este tema para promover. Incluyendo insumos del Obj. 1. | Criterio de selección de países/ciudades | Febrero | Coordinador y RFP GSC |  | Armonizar el análisis de países para el grupo sectorial alojamiento con el mapeo y análisis incluido en el Plan de Trabajo 2014 de REDLAC. |
|  | Recolectar o preparar materiales y documentos para su divulgación | Lista de documentos relevantes | Ídem | Coordinador y GSC |  |  |
|  | Eventual inclusión de una sesión de aclaración de CCCM/Shelter clúster (conecciones y tareas) en todos los talleres de simulaciones y UNETE. | Lista de documentacion relevante Sesion de aclaración de CCCM/shelter cluster | En función de los cursos | Coordinador, GSC, IFRC / IOM | OCHA, | Definir la elaboración de material de capacitación y proceso de estandarización en los talleres y simulaciones para los equipos a nivel de país. |

| OBJETIVOS del grupo | Actividades | Outputs | Fechas | Coordinador | Colaboradores | Acciones inmediatas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJETIVO 6: Fortalecer la relación con autoridades nacionales y la sociedad civil, en la preparación y respuesta frente a crisis. | Haciendo uso de los insumos de objetivos anteriores y de herramientas de los organismos miembros, promover planes de contingencia y preparación en país prioritario. Audiencias: Autoridades locales y nacionales Sociedad civil HCT | Las guias de IASC y GSC sobre trabajo con autoridades locales traducidas y diseminadas |  | Coordinador, GSC |  |  |

Nota: con el fin de ofrecer una mayor coherencia e impacto, este Plan de Trabajo y los objetivos propuestos en el mismo se trabajarán en coordinación con el equipo Global de coordinación del clúster de Alojamiento, su punto focal regional y la Federación Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.