CADRE OPERATIONNEL

- Canevas

- Alignement Stratégique : Traduire la vision globale en actions concrètes et mesurables.

- Structure et Rôles : Définir clairement les niveaux de décision (politique, stratégique, opérationnel) et les responsabilités de chaque acteur.

- Planification Détaillée : Décomposer les objectifs en étapes, désigner des responsables, allocation les ressources et fixer des échéances.

- Compétences Clés : Gestion, communication, prise de décision et leadership.

- Gestion des Ressources : Contrôle des ressources, financières, technologiques et logistiques.

- Communication :

- Suivi et Évaluation : Mettre en place des indicateurs (KPIs)  pour mesurer les progrès, ajuster les plans et apprentissage continu

- Gestion des Risques : Identifier et gérer les risques opérationnels (financiers, climatiques, etc.) et établir des procédures pour y faire face.

- Responsabilité et Transparence : L’action l'humanitaire, intégrer la redevabilité envers les bénéficiaires et assurer la transparence des actions.

- Echéance ;

- Parties prenante

Cadre Opérationnel

| Axes Opérationnels/Objectifs | Activités | Indicateurs | Responsable | Ressources | Période | Risques | Parties Prenantes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Renforcement des capacités | Renforcement des capacités des acteurs locaux sur le concept de la localisation et les aspects techniques du secteur Abris/BNA | Nombre d’acteurs formés Nombre des sessions de formation organisé | Cluster Abris/BNA | N/A Développement des Modules de formation | A partir de mars 2026 | Indisponibilité des Ressources | Organisations nationales, locales, partenaires étatiques, ONGI, OSC |
|  | Elaboration de la cartographie de l’ensemble des acteurs communautaires dans le secteur Abris/BNA et leurs Capacités | Nombre d’acteurs identifiés | Organisations nationales, Cluster Abris/BNA | N/A | D’ici juin 2026 | RAS | Collectivités Territoriales, Services Techniques, ONGI, OSC |
|  | Renforcement de capacités des organisations nationales sur la gestion financière | Nombre d'organisations ayant amélioré leur système de gestion % d'augmentation de la capacité d'absorption budgétaire | Cluster Abris/BNA | N/A | D’ici juin 2026 | Faible base de compétences initiales | Organisations et Bailleurs |
|  | Formation des acteurs et partenaires du cluster sur la redevabilité et Sensibilisation des bénéficiaires sur le cadre de redevabilité (opportunités de participation, de communication, et de consultation). | Nombre d’acteurs formés Nombre de sessions de sensibilisation des bénéficiaires réalisées % de satisfaction de la performance du cluster | Cluster Abris/BNA | Développement des Modules de formation | A partir de mars 2026 |  | Organisations nationales, locales, partenaires étatiques, OSC, communautés locales |
|  | Renforcer les capacités des acteurs Communautaires sur le leadership local | Nombre d’acteurs communautaires formés Nombre de session de formation réalisé | Cluster Abris/BNA | N/A | D’ici juin 2026 | Indisponibilité des ressources financières | Collectivités Territoriales et Services Techniques |
| Financement à un taux de 25% | Organisation de séances de plaidoyer pour l'application des 25% de financement à allouer aux acteurs locaux comme définie par le « Grand Bargain » | Nombre de sessions de plaidoyer réalisées Cible : 4 | Cluster Abris/BNA | N/A | D’ici décembre 2026 | Capacité technique et gestion des ressources des organisations locales | DNDS |
|  | Evaluation du respect de l'engagement des financements du taux de 25% alloué aux ONG locale et nationale | Nombre de financements obtenus respectant les engagements de 25% | Cluster Abris/BNA |  | Jan-Fev 2027 |  | DNDS, Bailleurs |
|  | Transmission de plus de ressources aux ONG locales et nationales | % annuels de financements reçus par les organisations locales et nationales | Cluster Abris/BNA |  | Jan-Fev 2027 |  | Bailleurs |
| Décomplexer le partenariat (Partenariat Equitable) | Établissement et signature des protocoles de partenariat égal entre ONGN, ONGI et agences SNU | Nombre de partenariats basés sur les principes d'égalité signés | ONGN / ONGI | N/A | Mars - Septembre 2026 | Persistance des rapports de force inégaux | Forum des ONGI, PONAH, Agences des Nations Unies |
|  | Intégration du Savoir-faire local par l’usage des matériaux locaux et les compétences techniques locales dans les constructions des abris | Nombre de projets intégrant le savoir-faire local | Organisations nationales et locales | N/A | A partir de janvier 2026 | Manque de Synergie | Collectivités Territoriales et Services Techniques |
|  | Détermination du taux de satisfaction des ONG locales et nationales et le pourcentage alloué dans le cadre du partenariat | % de satisfaction des ONG locales et nationales | Cluster Abris/BNA |  | Décembre 2026 |  | Organisations nationales, locales, partenaires étatiques |
|  | Evaluation du niveau de due diligence des ONG locales et nationales | % d’organisations respectant les normes | Cluster Abris/BNA |  |  |  | Organisations nationales et locales |
|  | Organisation des séances de sensibilisation sur le partenariat égal | Nombre de séances de sensibilisation organisées | Cluster Abris/BNA |  | A partir de septembre 2026 |  | Organisations nationales, locales, partenaires étatiques, OSC |
|  | Organisation des séances de plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour des partenariats égaux | Nombre de séances de plaidoyer organisées | Cluster Abris/BNA |  | A partir de juillet 2026 |  | DNDS, bailleurs |
|  | Organisation des séances de plaidoyer à l'endroit des PTF pour favoriser une flexibilité selon le changement des besoins communautaires et du contexte | Nombre de séances de plaidoyer organisées | Cluster Abris/BNA |  | A partir d’avril 2026 |  | DNDS, ONGI, Agences des Nations Unies |
|  | Adaptation des procédures selon le niveau d'urgence ou selon le type de projet | Nombre de projets adaptés selon le besoin | Cluster Abris/BNA |  | Décembre 2026 |  | Organisations nationales et locales |
| Coordination | Activation de la co-facilitation des mécanismes de coordination (au niveau national et regional) | Nombre de poste de co-facilitation créé Cible : 4 | Cluster Abris/BNA | N/A | D’ici Mars 2026 | La capacité des ONGs nationales et locales à financer le poste sur fonds propre | Organisations et structures membres du cluster Abris/BNA |
|  | Formalisation de l’instance au niveau national et régional pour l’implémentation et l’accélération de l’agenda de la localisation | Nombre d’instance mis en place Cible : 1 | DNDS | N/A | D’ici Mars 2026 | Indisponibilité des ressources financières | Structures Etatiques membres du cluster |
|  | Fixation et suivi les indicateurs clés annuels mesurables | Feuille de route validée avec indicateurs | Comité de suivi (DNDS/Cluster) | Outils de M&E | Mars-avril 2026 | Retard dans la collecte de données |  |
|  | Evaluation de la représentation des ONG locales et nationales au sein des mécanismes de coordination. | % de satisfaction des ONG locales et nationales | Cluster Abris/BNA |  |  | Décembre 2026 | DNDS, EHP |