Clúster Alojamiento, Energía y Enseres

Minuta de reunión mensual de socios (semipresencial)

Fecha: 16/06/2022

Participantes presenciales: Clúster Nacional, TECHO, Red de Casas Don Bosco, OVJNU, ACNUR, Fundación Vivienda Popular.

Participantes virtuales:  Clúster subnacional Táchira, Clúster de Salud, Clúster de Protección, ACNUR, Fundación Potabilis, OCHA, ADRA, HIAS, HEKS-EPER, UCAB, COOPI, CISP, HIAS, Fundación Senderos, Cáritas de Venezuela, Éxodo, Fundación Vivienda Popular, OIM, Fundación Renaciendo en Familia, RET.

Lugar: en línea y presencial en las oficinas de ACNUR Caracas.

Agenda:

- Revisión de las minutas y puntos de acción

- Actualización Clúster Nacional

- Actualización Contexto Subnacional

- Actualización Socios

- Otros asuntos

- Revisión de las minutas de la reunión anterior y puntos de acción

Sin comentarios sobre la minuta de la reunión anterior.

Actualización puntos de acción:

| Puntos de acción |  | Fecha | Responsable/s | Fecha límite | Estatus |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro de organizaciones socias | 20/01/22 | Organizaciones socias | Marzo 2022 | En curso |
| 2 | Recopilación de información y elaboración de ficha sobre prácticas constructivas en Venezuela | 20/01/22 | Clúster, organizaciones socias, CRAterre | Mayo 2022 | En curso |
| 3 | Monitoreo stock para emergencias | 16/12/21 | Clúster Nacional | Mayo 2022 | Completado |
| 4 | Postulaciones SAG 2022-2023 a través de correo electrónico | 17/03/22 | Organizaciones Internacionales | Mayo 27 | Completado |
| 5 | Proceso de selección de SAG 2022-2023 | 17/03/22 | Clúster Nacional | Mayo 2022 | Completado |
| 6 | Necesidades de formación por parte de las organizaciones socias | 21/04/22 | Organizaciones Socias | Mayo 27 | En curso |
| 7 | Revisión de la estrategia del Clúster | 19/05/22 | Organizaciones Socias y SAG | Mayo 27 | En curso |
| 8 | Inscripción en Taller Esfera | 19/05/22 | Organizaciones Socias | Mayo 31 | Completado |

- Fondo Humanitario de Venezuela

OCHA informó sobre la primera asignación ordinaria del fondo para 2022 por un valor total de US$4 millones, centrada en dos enfoques (US$2 millones para cada uno):

- Adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad que requieren un proceso de reinserción en el sistema educativo, apoyo en la generación de medios de vida y/o servicios de protección, salud mental y salud sexual y reproductiva en los estados Apure y Bolívar;

- Sobrevivientes de cualquier forma de violencia, incluyendo mujeres, personas LGBTI, personas víctimas de trata con fines de explotación laboral y sexual, sobrevivientes de violencia basada en género, especialmente asociados a la movilidad humana incluyendo retornos y pendulares; mediante la prestación y fortalecimiento de servicios de protección y/o salud y la generación de medios de vida en los estados Apure, Bolívar y Zulia.

Se enfatizaron los criterios para la priorización de propuestas de proyectos para esta asignación:

- Proyectos multisectoriales

- Alianzas y consorcios entre ONGs Internacionales y Nacionales

- Requisito de incluir en el presupuesto partidas para el fortalecimiento de capacidades de socios sub-implementadores

- Se impulsarán proyectos en determinados municipios donde hay poca presencia de actores y grandes necesidades humanitarias identificadas dentro de los estados priorizados

- 35 socios elegibles

- Proyectos por un mínimo de $200.000 y máximo $400.000 USD

- Tiempo mínimo de ejecución 6 meses y máximo 12 meses

El cronograma propuesto es el siguiente:

| Lanzamiento de la estrategia de asignación | 10 de junio |
| --- | --- |
| Fecha límite propuestas de proyectos | 29 de junio |
| Revisión estratégica de proyectos | 12-14 julio |
| Revisión técnica y financiera final | 19-21 julio |
| Aprobación final por parte del CH y acuerdo de subvención | 21-25 julio |
| Desembolso | Hasta 10 días desde la firma del EO |

Adicionalmente, respondiendo a algunas dudas de las organizaciones socias, OCHA aclaró lo siguiente:

- Un mismo proyecto no puede contemplar actividades para los dos enfoques, las organizaciones con capacidad y acceso pueden presentar dos proyectos (un proyecto para cada enfoque con un mínimo de $200.000 y máximo $400.000 USD)

- Se estima que el primer desembolso ocurra durante la primera quincena de agosto, por lo que se recomienda que el inicio de la planificación de ejecución de actividades se proyecte para finales de agosto y principios de septiembre

- Los municipios prioritarios se encuentran en el documento de la estrategia

- Las modalidades de desembolso varían (en cuentas nacionales o extranjeras) de acuerdo con la evaluación de capacidades de las organizaciones elegibles del fondo

- Las organizaciones pueden proponer actividades en cualquiera de los municipios de los estados priorizados y serán promovidas aquellas dentro de los municipios considerados prioritarios.

El Clúster AEE destacó la importancia de generar alianzas entre las organizaciones elegibles y aquellas que no estén dentro de esta categoría. Para ello, desde la coordinación nacional se estarán apoyando y promoviendo los consorcios.

- Actualización Clúster Nacional

  - Conformación de nuevo SAG

El Clúster informó que el Grupo Consultivo Estratégico (SAG, por sus siglas en inglés) ya se encuentra constituido para el período 2022-2023 sin la participación de organizaciones internacionales. La estructura del grupo es la siguiente:

- Agencias ONU: OIM y ACNUR

- ONG nacionales: Fundación Vivienda Popular, TECHO, Caritas de Venezuela

- Observador: CICR

Durante el transcurso de la próxima semana se convocará a la primera reunión formal del grupo con el objetivo principal de aprobar la estrategia del clúster para 2022-2023.

  - Estrategia del Clúster 2022-2023

El documento de la estrategia se encuentra en revisión y preliminarmente, las áreas de acción serán las siguientes:

- Apoyar la red de Espacios de Alojamiento Temporal

- Fortalecer las capacidades de las comunidades e instituciones

- Mejorar las condiciones, el acceso a servicios en alojamientos individuales y el derecho a la vivienda, la tierra y la propiedad (HLP, por sus siglas en inglés)

- Apoyar a las autoridades competentes ante la ocurrencia de desastres

Adicionalmente, se han definido algunos asuntos clave (en revisión igualmente) como la intersectorialidad, nexo con el desarrollo, relación con contrapartes gubernamentales, Programas de Transferencias Monetarias, consideraciones medioambientales, retornos, misiones a terreno, entre otros.

El documento final será aprobado por el SAG y compartido con los socios.

  - Monitoreo de la respuesta

El Clúster presentó el resumen del monitoreo de la respuesta hasta el mes de mayo de 2022.  Se destacan algunos números clave de la respuesta: 14 espacios que prestan servicios esenciales a la población construidos/rehabilitados, 70 espacios beneficiados con dotaciones, 4 unidades de alojamiento de emergencia instaladas, 8 sistemas de energía instalados, 27 lámparas solares de calle instaladas, 3.583 lámparas solares portátiles entregadas a personas vulnerables, 2.210 kits individuales, 1.109 kits de hábitat entregados.

Entre enero y mayo se han alcanzado 16.375 beneficiarios directos, que representan 4,7% de la meta establecida para 2022, y 54.554 beneficiarios han sido alcanzados en forma indirecta.

A continuación, los links a los productos de información más actualizados del Clúster:

- Dashboard de Monitoreo de la Respuesta hasta Mayo de 2022

Datos interactivos de la respuesta en el clúster actualizados para febrero de 2022.

- Mapa de Cobertura de Implementación hasta Mayo de 2022

Información a nivel de municipio del alcance de la respuesta en beneficiarios directos del Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres.

- Mapa de Espacios de Alojamiento Temporal

Mapa con información de funcionalidad, capacidad y servicios brindado en espacios actualizado en mayo de 2022.

- Factsheet con información hasta Abril de 2022

Información clave sobre los highlights, necesidades, respuesta y brechas en el Clúster de Alojamiento, Energía y Enseres.

- Visualización Stock de Emergencia por Sector actualizado en Mayo de 2022

Disponible bajo solicitud de acceso a usuarios que lo requieran.

- Actualización Contexto Subnacional

Clúster Subnacional Táchira:

Se informó que en el estado Táchira las organizaciones han recibido autorización formal de acceso en centros educativos tanto para evaluaciones técnicas como la realización de intervenciones. Con relación a la emergencia por lluvias en Táchira y Mérida, las autoridades han indicado que todo está bajo control. En caso de necesitar el apoyo de los actores humanitarios, realizarán una solicitud formal. Se indicó, además, que el Espacio de Alojamiento Temporal que se creó dentro de un centro educativo en Tovar, Mérida el pasado año, fue formalmente cerrado y las familias fueron reubicadas. A nivel subnacional, se están realizando acciones para fortalecer las capacidades de Protección Civil y Bomberos en Mérida.

Se estima que la tendencia de personas retornando está en aumento, y se reporta una disminución de caminantes principalmente por la disponibilidad de medios de transporte.

La próxima reunión subnacional conjunta con Salud y ASH será el martes 28 de junio.

Oficina de Terreno de ACNUR Ciudad Guayana:

Se centraron actividades en los Municipios Gran Sabana, Caroní, Cedeño y Piar. En el marco del plan tripartito entre ACNUR, OIM y HIAS se distribuyeron enseres básicos a comunidades indígenas y lámparas solares para mejorar el acceso a servicios básicos

Clúster Subnacional Zulia:

El Clúster Nacional informó que el equipo de coordinación de Zulia se encuentra en una misión conjunta para la identificación de necesidades en el Municipio San Francisco debido a la afectación de lluvias e inundaciones afectando 775 viviendas y 2968 personas. Se informó que se recibió una solicitud de la Alcaldía de este municipio para apoyar, por lo que las organizaciones interesadas pueden hacer enlace con el clúster subnacional de Zulia para coordinar la respuesta.

- Actualización Socios

ACNUR: informó sobre actividades de rehabilitación del servicio médico del Aeropuerto de Maiquetía, además de intervenciones en energía en comunidades en el estado Carabobo. Adicionalmente, se encuentran trabajando en las mesas técnicas con la Gobernación de Miranda.

OVJNU: señaló que todos los miembros de la organización están en procesos de formación y capacitación con la intención de participar en los distintos clústeres activamente. Destacó un proyecto piloto en el estado Lara para mejorar el acceso a agua de alojamientos individuales.

Don Bosco: informaron que están priorizando acciones en Amazonas, Barinas y Zulia, destacando la importancia de actividades que han realizado con jóvenes indígenas en el Municipio Guajira.

TECHO: este mes finalizaron visitas de detección para ejecutar mejoras y rehabilitaciones a nivel comunitario o alojamientos individuales con financiamiento del FHV. Como parte del proyecto de ACNUR, este mes estarán realizando misiones exploratorias al Sur del Lago en Zulia para detectar intervenciones y ejecutar posteriormente formaciones en construcción segura.

Fundación Vivienda Popular: en Anare, estado La Guaira, se finalizaron diagnósticos y visitas a viviendas para la mejora y sustitución de algunos techos bajo un proyecto con ACNUR.  Igualmente se informó sobre el proyecto en curso de una cancha deportiva en la comunidad de El Ingenio y sobre la entrega de kits a personas vulnerables en comunidades priorizadas.

Fundación Potabilis: informó sobre la instalación de la primera planta potabilizadora solar de Venezuela, como un proyecto autosostenible debido a que no depende de la venta de agua a consumidores. Opera produciendo agua destilada que se vende comercialmente como mecanismo de autogestión. El agua producida es donada a estructuras de comunidades y es vendida a precio subsidiados a la población.

- Otros asuntos

Evaluación Taller Básico de Esfera: se presentó la evaluación del Taller Básico de Esfera con un componente en Gestión de Riesgos de Desastres dictado por los puntos focales de Esfera en Venezuela con la participación presencial de 21 miembros de organizaciones socias del clúster.

En términos generales la evaluación del taller fue muy positiva: 4.8 sobre 5 puntos.  Entre los impactos destacados del curso, los participantes mencionaron la posibilidad de desarrollar procesos comunitarios de gestión de riesgos más aterrizados, velar por el cumplimiento de los principios y normas especificados en el Manual Esfera, y multiplicar la formación en sus organizaciones.

Video Día Mundial sobre el Medio Ambiente: el Clúster compartió un video producido en el marco del Día Mundial sobre el Medio Ambiente donde se destaca el impacto en la vida de las personas de intervenciones que utilizan medios de generación de energía renovables como paneles solares. El vídeo se encuentra disponible en el siguiente enlace. Se invitó a las organizaciones socias a difundirlo a través de los medios digitales.

- Puntos de acción

| Puntos de acción |  | Fecha | Responsable/s | Fecha límite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Registro de organizaciones socias | 20/01/22 | Organizaciones socias | - |
| 2 | Recopilación de información y elaboración de ficha sobre prácticas constructivas en Venezuela | 20/01/22 | Clúster, Organizaciones Socias, CRAterre | Julio 2022 |
| 3 | Necesidades de formación por parte de las organizaciones socias | 21/04/22 | Organizaciones Socias | Junio 24 |
| 4 | Revisión y aprobación de la estrategia del Clúster | 19/05/22 | Organizaciones Socias y SAG | Junio 23 |
| 5 | Primera reunión SAG | 17/06/22 | SAG | Junio 2022 |
| 6 | Difusión estrategia Clúster | 17/06/22 | Clúster | Junio 2022 |