Reunión del Shelter Cluster/MTT3, Pedernales – 19 Agosto 2016

Agenda

- Actualización de actividades de los socios

- Avances en vivienda permanente

- Avances en carpas reforzadas de emergencia

- Material técnico ya finalizado por el equipo técnico del cluster de vivienda y capacitaciones

- Otros

Originalmente estaba prevista la reunión de MTT3 a las 15:00 y la de cluster de vivienda a las 16:00. Debido a un imprevisto por parte del único asistente a la reunión de MTT3 -además de OCHA y el cluster de vivienda- la reunión comenzó a las 16:00. Dado que los temas a tratar eran de interés para la otra organización asistente a la reunión de clúster, se realizó una única reunión conjunta.

- Actualización de actividades de los socios MIDUVI: ya comenzadas las obras de reconstrucción de 469 viviendas (311 de nueva construcción en terreno propio y 158 de reparaciones de viviendas) en las zonas de Pedernales. Estas 469 viviendas han sido adjudicadas a 10 empresas de construcción, a razón de entre 40 y 58 viviendas por empresa. Se trata de empresas manabitas y MIDUVI les ha sugerido la contratación del beneficiario en el proceso de construcción (con el sueldo oficial establecido por categoría profesional: oficial 90 USD/semana; albañil 120-160 USD/semana; maestro constructor 160-200 USD/semana), pero no es condición obligatoria para la empresa. Próximamente, MIDUVI construirá en las zonas de Coaque (aproximadamente 60 viviendas), El Palmar y La Cabuya (aproximadamente 85 viviendas). El modelo de construcción de todas las viviendas adjudicadas hasta la fecha para esta zona es el T4 de Ideal Alambrec, pero se esperan nuevos modelos para el resto. Este modelo es de una planta; no se están realizando estudios geotécnicos actualmente. Para la reparación de viviendas con sello amarillo, el tiempo estimado de ejecución es de 1 mes/vivienda. En el caso de la nueva construcción en terreno propio, se estiman 3 meses/grupo de 40 a 50 viviendas (incluido el mejoramiento del suelo). La estimación de MIDUVI del porcentaje de semaforización completado en la zona de Pedernales ciudad es del 96% y de la zona rural del 25%. Siguen incluyéndose beneficiarios, aunque no se hubieran inscrito originalmente en el RUD. Las familias con personas con discapacidad son considerados casos prioritarios para la pronta construcción de una vivienda. Hasta la fecha no está establecido ningún otro criterio de priorización. Se le comenta al Arq. Marcelo si sería de interés para su equipo disponer de algunos ejemplos de otros posibles criterios de vulnerabilidad que pudieran ayudarles en la priorización y la respuesta es positiva. CRE: Finalizada la construcción de la vivienda prototipo en Coaque. Se realizó esta pasada semana una ceremonia de inauguración del proyecto a la que asistió la presidenta y el secretario general de la Cruz Roja Ecuatoriana y firmaron un convenio con el GAD para este trabajo. En la actualidad se están verificando caso por caso los beneficiarios preseleccionados, en Coaque y La Cabuya. Se pretende trabajar en un total de 8 comunidades (4 en Manabí y 4 en Esmeraldas) Puntos de acción: EQUIPO CLUSTER: proporcionar ejemplos de posibles criterios adicionales de vulnerabilidad a MIDUVI, para que sean incluidos en la priorización de los casos si lo creen conveniente. MIDUVI y CRE: compartir en la reunión de MTT3 del próximo viernes la lista de beneficiarios de La Cabuya para evitar duplicidades y ausencias. MIDUVI: compartir con CRE el mapa de riesgo de la zona de con el que cuentan

- Avances en vivienda permanente Se comentan los avances en la coordinación con MIDUVI en materia de vivienda permanente y la pasada reunión en Quito con el Sr. Viceministro Fabián Albán. Se pregunta por el estado de tramitación de la validación de los documentos del proyecto de CRE por parte de MIDUVI, pero no cuentan con información actualizada sobre este aspecto.

- Avances en carpas reforzadas de emergencia Se comentan los avances en la coordinación con MICS en materia de provisión de carpas reforzadas de emergencia, así como el reciente viaje planeado por el mismo junto a OIM para analizar la posibilidad de asistir con estas carpas a 50 familias en la isla de Limones. Se habla de la carta del señor viceministro Albán sobre la compatibilidad de recibir ayuda temporal de alojamiento y una vivienda permanente. El arq. Marcelo confirma estar informado del contenido de la carta y nos expresa que en el equipo que él coordina, las familias que reciban una carpa reforzada no serán excluidas ni discriminadas en la priorización para recibir la atención de la vivienda permanente.

- Material técnico ya finalizado por el equipo técnico del cluster de vivienda y capacitaciones Se presentan los documentos definitivos de los mensajes claves 1 y 2 y los comentarios para capacitadores (disponible en https://www.sheltercluster.org/response/ecuador-earthquake-2016/documents?sort=date&sort_direction=DESC), así como la herramienta de evaluación de vivienda y sistemas constructivos desarrollados por el equipo técnico del cluster. Y se comenta la posibilidad de llevar a cabo una formación de formadores de los mensajes clave. Se comenta la preocupación por el uso de madera ilegal y de áridos con un elevado contenido de sal. El arq. Marcelo comparte su preocupación por seguir observando de manera generalizadas malas prácticas de construcción, como el uso de arena de playa para el hormigón. Se avanza la información de la que se dispone sobre los estudios de la ULEAM sobre la elevada salinidad de las canteras de la zonas afectadas y el conocimiento de otras, de zonas más interiores del país con mejores características. En cuanto a la caña guadúa y la madera, se incide en la necesidad de tener información sobre el origen del material y se informa de una posibilidad planteada en la pasada reunión de cluster de Portoviejo, de realizar compras a productores de caña que cuentan con el seguimiento de la ULEAM. EQUIPO CLUSTER: compartir con miembros del cluster el documento de herramienta de evaluación de vivienda y sistemas constructivos. Compartir con los miembros del cluster la información con la que contemos sobre los estudios de la ULEAM de calidad de materiales y de productores controlados de caña guadua.

- Otros: La próxima reunión de MTT3 de queda fijada para el viernes 26 de agosto 15:00 La próxima reunión de cluster de vivienda queda fijada para el viernes 2 de septiembre a las 16:00, tras la reunión de MTT3.

Asistentes a la reunión: - Arq. Marcelo Auz Gómez, coordinador técnico de MIDUVI (arq.contruyauz@hotmail.com - 0991449572) - Leticia Diego de Somonte, coordinadora de proyecto de Cruz Roja Española (del.cdg@cruzroja.es - 0998315524) - Sebastián Gallardo, oficial de manejo de información de OCHA (gallardos@un.org - 0981936720) - Mamen Sancha, coord. Adj. clúster de vivienda (coord2.ecuador@sheltercluster.org -0994136566)