CR – Réunion de Coordination de Cluster 10-05-2016

PRESENTS : Liste

AGENDA

- Revue du CR de la dernière réunion

- Partage d’expérience et leçons apprises : CRS

- Présentation situations des sites de Kaga Bandoro et Batangafo

- DIVERS : Note Orientation caractère civil des sites : recommandations pour CCCM

1)	Revue du CR de la dernière réunion

SoS Village va partager avec le cluster les résultats de leurs évaluations dans les zones ciblées de Bangui.

MINUSCA : Leurs travaux restent en stand-by dans l’attente de plus de coordination avec la communauté humanitaire. Les discussions vont reprendre et elle La MINUSCA est en contact direct avec les autorités étatiques et va focaliser son action sur les bâtiments publics.

Recensement des maisons détruites: Le projet de cartographie des maisons détruites  est terminé et les données d’évaluation de protection dans les quartiers de retours aussi. Le rapport sera finalisé la semaine prochaine.

2)	Partage d’expérience et leçons apprises : CRS

3) LES SITES DE KAGA BANDORO ET BATANGAFO

Kaga Bandoro

Caritas est gestionnaire des sites à Kaga Bandoro et le staff a demandé à pouvoir bénéficier d’un renforcement de capacité. Le cluster répond aux besoins exprimés tout en renforçant aussi les capacités des comités et représentant des sites de manière à pouvoir déjà les préparer en vue d’un désengagement des gestionnaires. Les outils standardisés de récolte de données du cluster CCCM ont été partagés. Plusieurs comités restent à mettre en place, entre autre celui des femmes. D’un point de vue sécuritaire, plusieurs groupes armés vivent entre les sites et les axes et s’y déplacent constamment. Le cluster a fait un point sur la Note (partagée) portant sur le caractère civil des sites de déplacés.

Après l’incendie, le site de l’évêché est bien aménagé mais un besoin de réhabilitation de certaines bâches a été constaté et le cluster va solliciter certains partenaires pour voir s’ils peuvent mettre des bâches à disposition.

Batangafo

Contexte sensible d’un point de vue sécuritaire avec présence de plusieurs groupes armés dans les sites et en ville. Cependant on constate un timide mouvement de retour vers la ville et 2800 personnes seraient déjà rentrées. Le partenaire WASH qui vient de se positionner est OXFAM. Des activités communautaires ont été prévues à la fois dans les sites et dans la ville. Besoin relevé en NFI sur l’axe Gambakotta où les gens commencent à rentrer.

Divers

MSF a distribué 3300 moustiquaires dans une optique « prévention » vu qu’ils ont arrêtés leurs activités de clinique mobile sur les sites de Benz-Vi, St Sauveur, Fateb, Four Square, Jean 23