Early Recovery Network: West Java Earthquake

Shelter Coordination Group 
Agenda, 3 February 2010
Early Recovery Network: West Java Earthquake

Shelter Coordination Group 
Agenda, 3 February 2010



1 Administrasi 
1.1 Ucapan Selamat Datang dan Perkenalan 
Perkenalan BPBD kepada SCG 

Perkenalan UNDP dan SCG ke BPBD.

2 Situasi Terkini
2.1  Informasi Terkini dari Pemerintah
BPBD Jawa Barat 

· BPBD sudah mulai beroperasi Senin kemarin (1 feb 2010), sedangkan Kepala BPBD Jawa Barat sendiri sudah dilantik sejak 15 Januari 2010;
· Hari ini Kepala BPBD dan beberapa staf BPBD sedang merumuskan Renstra. BPBD berharap apa-apa yang sudah dilakukan oleh rekan2 di SCG bisa disinergiskan dengan program pemerintah;
· Sudah ada 983 fasilitator yang diterjunkan ke lapangan untuk mendampingi Pokmas
2.2   Informasi Terkini dari Tim Kordinasi
· UNDP-WJEQ selama ini sudah mengikuti beberapa pertemuan di tingkat kabupaten, diantaranya di Garut, Cianjur dan Ciamis( notulensi tiap pertemuan bisa diperoleh dgn menghubungi tim UNDP-WJEQ 

2.3    Informasi Terkini dari Lembaga-lembaga Pemberi Bantuan
· IOM (Ni Komang Widiani)
Program:
IOM bekerja di Garut dan mempunyai 2 program utama yaitu: 

(1) melakukan pembangunan Transitional shelter (1560 unit), training safe construction, disaster risk reduction (soft skills); 
(2) psycho social – pemberian psychology first aid training, target guru sekolah, community leader, petugas kesehatan (300 orang). Bekerjasama dengan yayasan IBU, Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Garut, UI, UNPAD, MoH. 
Informasi terkini:
· Untuk sekarang sedang verifikasi di Cikelet, Kab. Garut. Sekarang penerima manfaat baru mencapai 181, masih jauh dari target 1200-1560;
· ToT sudah dilaksanakan untuk psycho-social. 

· Februari sudah harus mulai konstruksi.

· PMI – Red Cross (Sumarno Suradi)
pembangunan huntara. Kalau huntara sudah dilaksanakan oleh agensi lain, PMI akan mencari lokasi yang belum digarap. Rencana pembangunan :

· Sukabumi 50 unit

· Cianjur 400 unit

· Kab. Bandung 1126 unit

· Bandung barat 150 unit

· Tasik kota 70 unit. 

· Ciamis 400 unit.

· Garut 500 unit. 

PMI bertemu dengan Camat Cikelet- Pak Asep. Bantuan tenda 50 unit dari PMI setelah sekian bulan sudah rusak; kalau bisa tenda ini didahulukan di daerah Cikelet, Cigampet dan Cigadok. 

PMI juga berencana menghubungi Kecamatan Singajaya, Banjarwangi, Cihurip, Pekanjen, Pendeui – kurang lebih 500. Senin akan ada jawaban pasti. 

Keperluan tanah untuk 200 unit rumah bamboo di Sukamanah kira-kira 2-3 ha. Tanah desa sudah diberikan menjadi asset desa 1,5 ha, dan akan dibangun 200 unit. Sementara ukuran rumah bamboo 7x5=35m2 . 

· Relokasi di Pangalengan oleh inisiatif. 

· ITENAS/KPPN (Soesatyo Brotohadiparinggo): 

2,3 ha yang dimaksud merupakan tanah perkebunan dengan status dipinjamkan. Dengan informasi adanya 1,5 ha yang harus dikerjakan itenas untuk 200 unit akan membuat pekerjaan menjadi lebih sulit. ITENAS mengharapkan tanah 1,5 ha tersebut merupakan tambahan lahan. 

· SPP- (Nissa Wargadipura). 

Di ciamis bekerjasama dengan Oxfam membangun t-shelter di 11 kecamatan, pekerjaan sudah di mulai. Sudah dibangun 80 rumah di 5 kecamatan dari 126 t-shelter. 20 unit MCK/latrine. Distribusi barang (bahan bangunan) untuk 250 rumah dilakukan minggu ini dengan total 11 kecamatan.  Training tukang sudah dilakukan di ciamis dan garut. Sudah ada BPBD di ciamis dan koordinasi terus dilakukan. BPBD ciamis pada Jan 2010 sudah terbentuk. 
Beberapa masukan dari SPP:
· Berharap IOM bisa masuk ke desa sagara kecamatan cibalong kabupaten garut.  Relokasi untuk 326 kepala keluarga membutuhkan tanah sekitar 5 ha.

· Ada kerjasama dengan Kerlip. 

· Pengawetan bamboo dikerjakan di Garut untuk rehab rekon recovery. 

· Belum ada yang masuk ke desa Pamulihan – untuk pasca gempa. 

Peta daerah bencana ada pada dinas ESDM dan sudah di bagikan ke Bappeda dan pemerintah. 

· OXFAM (Dadang S.) 

Cianjur: Oxfam hanya akan membangun 60 dari 300 unit, PMI yang akan diminta untuk membangun sisanya. Pembangunan 60 unit hampir selesai, pembangunan latrine ada 65 unit. CBDRM dilakukan di 11 kecamatan, hanya 1 kecamatan belum dilakukan pemetaan. Kerjasama selama 3 tahun dengan BPBD – ada workshop. 

· Ciamis: ada pelatihan ToT bekerjasama dengan ASB untuk ibu ibu PKK. 

· Mitra Oxfam: kerlip, BNP, SPP, dejarup, LPTP solo, cistimor. YKU. 

· Dana rekon di tasikmalaya - cigalontang dikembalikan dari pokmas 

      (Nissa)

· ASB (Thomas Meier)

· Kerja di ciamis lebih di Kecamatan Purwadadi. 730 t-shelter – tidak bisa    

      dicapai. Belum jelas apakah dana turun sekaligus atau bertahap. 

· Minggu ini dimulai pembangunan di Purwajaya – Purwodadi. 

· Ada latihan di tingkat desa untuk membangun rumah permanen.  

Beberapa pertanyaan dari ASB:
· ASB ingin mengetahui kapan dana ehab rekon turun, apakah sekaligus atau bertahap? 
· Apakah fasilitator butuh pelatihan teknis atau tidak? ASB bisa memfasilitasi bila dibutuhkan.
3 Information Management

Information Management Team, UNDP-WJEQ- (Andy) 

· Belum ada tindak lanjut dari pemerintah daerah akan peta kerentanan dan risiko bencana yang sudah ada. 

· Profil daerah tentang sosial ekonomi. Kesehatan dll akan disebarkan kepada pada agensi-agensi. 

· Akan menyiapkan modul-modul pemetaan khusus bencana. 

4 Beberapa Catatan lain:
(Soesatyo Brotohadiparinggo): 
· Berharap persoalan bencana dilengkapi dengan adanya pendidikan untuk kebencanaan, sehingga respon lebih cepat apabila terjadi bencana. 
· Ketersediaan database: darimana bantuan bisa diberikan, dimana saja, dll. 

. 
 (Nissa Wargadipura): 

· diTasikmalaya, kec. Cigalontang, masyarakat mengembalikan dana rehab-rekon;
· Peta terkait kebencanaan bisa didapat di Dinas ESDM dan sudah diberikan ke Pemda dan Bappeda.
5 Pertemuan Berikut/Lokasi
· Rabu 17 Februari 2010, pk. 14.00

6 Daftar Hadir
	
	Name
	Organisation
	Role

	1
	Bpk. Iskandar
	· BPBD Jabar
	· Bidang rehab-rekon

	2
	Bpk. Deni
	· BPBD Jabar
	· 

	3
	Bpk. Budhi
	· BPBD Jabar
	· 

	4
	Hizrah Muchtar
	· UNDP
	· Liaison shelter coordinator

	5
	Lioni Beatrik
	· UNDP
	· Admin

	6
	Andy Wahyudi
	· UNDP
	· DBA

	7
	Bramantiyo Marjuki
	· UNDP
	· GIS

	8
	Iskandar
	· BPBD Jabar
	· Sie. Rehabilitasi

	9
	Thomas Meier
	· ASB
	· Tech Concultant

	10
	Ni Komang Widiani
	· IOM
	· Community liaison Coordinator

	11
	Soesatyo BR
	· Peduli Gempa
	· KPPN

	12
	Sumarno Suradi
	· PMI
	· Adv. Bid. Pengendalian Bencana

	13
	Nissa Wargadipura
	· SPP
	· Coordinator

	14
	Sawung
	· WALHI
	· Deputy


[image: image1.png]









To contact the Shelter Coordination Team

Coordinator: 
 
Hizrah Muchtar, hizrahmuchtar@yahoo.com  +62 0813 1595 6511
Administration: 
Lioni Beatrik  sc.wj.tech1@gmail.com  +62 22 769 19329
Website:


" 
http://groups.google.com/group/WestJavaEarthquake



To contact the Shelter Coordination Team

Coordinator: 
 
Hizrah Muchtar, hizrahmuchtar@yahoo.com  +62 0813 1595 6511
Administration: 
Lioni Beatrik  sc.wj.tech1@gmail.com  +62 22 769 19329
Website:


" 
http://groups.google.com/group/WestJavaEarthquake




