Minutes de la Réunion de coordination du Sub-Cluster CCCM/Abris/AME

31 Mai 2018, Bagasola – Bureau du UNHCR

1. Introduction

Le 31 Mai 2018 a eu lieu la Réunion de coordination du Sub-Cluster CCCM/Abris/AME. Cette réunion coïncidait avec le dernier jour de la mission de la co-Coordinatrice nationale du Cluster, Katia Diperi et de l’Information Manager du Cluster Global, Gabriel Mathieu dans la Région. Ils ont en profité pour échanger avec les Partenaires et faire des propositions pour adresser les problématiques auxquelles fait face le Cluster dans la Région du Lac.

2. Participants

IRC, Cluster CCCM national, World Vision Bagasola, ACHDR, OCHA, OIM, CRT, UNFPA, PAM, CCCM/Shelter Global Cluster, Sub-Cluster CCCM/Shelter/NFI

3. Agenda

1. Présentation de la situation générale du Cluster dans la Région

2. Présentation des activités d’enregistrement de l’OIM sur les sites Dar Naim 1, 2, 3 et 4.

3. Powerpoint Présentation par Gabriel Mathieu

4. Divers et recommandations

4. Discussions

4.1. Situation générale du Cluster CCCM/Abris/AME dans la Région.

Les opérations du Cluster touchent seulement cinquante-trois (53) sites et cinq (5) villages dans la Région du Lac sur un total de 72 Villages et 169 sites environ (voir document en attache). En ce qui concerne la construction d’abris d’urgence, sur dix mille (10.0000 qui est la cible annuelle du Cluster, seuls trois cent quatorze (314) abris ont été construits pour le trimestre Janv. – Mars 2018. Ces constructions one été réalisées seulement par la CRT. Les autres partenaires, dû à des problèmes de financement, n’ont pas pu assister les IDPs en abris cette année (Indicateurs en attache). Pour la distribution de NFI, cela avance plutôt bien par rapport à la cible annuelle du Cluster. La CRT/HCR et l’Action contre la faim (ACF) ont fait pas mal de distribution. Et on est à 6,672 ménages qui ont déjà bénéficié d’un kit NFI au premier trimestre ; ce qui va déjà au-delà de la cible du Cluster. Mais il fallait déjà commencer à renouveler ces kits. Le Bureau du HCR Bagasola fait face à un problème de camion qui handicape ses distributions NFI. Des kits sont entreposés depuis plus d’un an, et on ne peut distribuer.

4.2. Présentation des activités d’enregistrement de l’OIM sur les sites Dar Naim 1, 2, 3 et 4.

L’OIM conduit des activités actuellement d’enregistrement sur le site de Dar Naim 1, 2, 3 et 4 suite à des alertes venues des Autorités locales sur de nouveaux mouvements de déplacement. Ils ont terminé avec le bloc 1. Ils poursuivront dans les jours qui suivent avec les blocs 2 et 3. Ils projetteront les résultats au cours d’une prochaine réunion de coordination.

4.3. Powerpoint Présentation par Gabriel Mathieu

L’Information Manager a fait une présentation sur ce que c’est que la gestion de l’information. Il a mis l’emphase sur les processus de partage de l’information et sur la nécessité que des actes suivent les connaissances que l’information nous permet de générer sur la réalité.

La co-Coordinatrice nationale a beaucoup échangé avec les partenaires sur des stratégies pour adresser la situation des IDPs, particulièrement la question de la gestion des sites de déplacés.

4.4. Divers et recommandations

- Demander des précisions auprès des acteurs sur les espaces d’intervention : site ou village ? Il y a en fait une petite confusion par rapport au fait que certains sites portent le même nom que des villages.

- Rencontrer les Autorités étatiques pour faire le point sur la collaboration Autorités locales – Communauté humanitaire. En effet, pas mal d’acteurs ; dont l’OIM particulièrement se trouvent dans des situations où les Autorités veulent leur dicter quoi faire.

5. Prochaine réunion

La Prochaine réunion de coordination est fixée au Jeudi 14 Juin 2018.