Minutes de Réunion de Coordination du Sub-Cluster CCCM/Abris/AME

6 Septembre 2018 – HCR Bagasola

1. Introduction

La réunion de coordination du sous-Cluster du 23 Août n’a pas pu avoir lieu suite à une mission sur l’axe daboua effectuée par certains partenaires y compris le coordinateur lui-même. Il s’agissait au cours de cette réunion de finaliser les discussions autour de la question de Liwa, et procéder au suivi des opérations du Cluster.

2. Participants

HCR, CCCM/Abris/AME, Help Tchad, ACF, UNICEF, World Vision, CRT, OIM

3. Agenda

- La situation des nouveaux déplacés à Liwa suite aux dernières pluies diluviennes : préparatifs pour l’intervention du Cluster

- Suivi des opérations en Abris et AME pour le second trimestre de l’année 2018 (Avril – Juin) : la Matrice 4W et les Indicateurs du Cluster

- Tour de table

- Divers …

4. Discussions

4.1. Situation à Liwa

27 ménages sont encore à être assistés en Abris et NFI. L’intervention du Help Tchad a couvert une bonne partie des besoins. Mais le besoin en Abris d’urgence est pressant. La CRT, le HCR, UNICEF et le Help Tchad vont continuer à mobiliser les efforts pour couvrir les besoins restants.

Une assistance en abris durables est aussi nécessaire.

4.2. Suivi des opérations pour le rapportage trimestriel Avril – Juin 2018

Une séance sur la méthodologie de remplissage des outils « Matrice 4W » et « Indicateurs CCCM » dans le cadre du suivi des opérations des partenaires a été faite. Les partenaires auront à soumettre les interventions qu’ils ont réalisées au cours des mois Avril à Juin 2018.

4.3. Tour de table

1. L’OIM continue avec les exercices d’évaluation sur les sites Dar Naim 1, 2 et 3. Dans le cadre cet exercice, l’OIM rencontre quelques difficultés avec les Autorités locales qui leur mettent la pression pour enregistrer tout le monde. Alors que des IDPs essayent de se faire enregistrer sur plusieurs sites.

2. Help Tchad a fait une intervention en NFI dans le village de Kourom. Ils ont touché 165 ménages. Les Kits contenaient : nattes de 2 places, une couverture, un gobelet, une moustiquaire, bassine de 25 litres, bidon de 20 litres, saccane de 5 litres, 10 boules de savon de 200 gr.) Ils prévoient de faire une autre distribution dans une semaine sur les sites : koulbouchourom (348 ménages), Baboul 3 (115 ménages), Village Kirtchimtolo (240 ménages).

3. ACF. Distribution de kits NFI (une natte de 2 places, une couverture, une marmite locale, une bâche, un sceau de 20 litres, une bassine de 20 litres, un sakane de 5 litres, un gobelet de 1 litre, 2 louches (une pleine et l'autre perforée), 3 assiettes, une tasse, un couteau, 2 bidons de 10 litres, un litre d'eau de javel, un moustiquaire, un tissu hygiénique pour les femmes, 5 boules de savons) : 1,003 kits NFI dans 9 sites (Dar Naim 1 (375), Darnaim 3 (144), Aljazera (55), Worei (44), Fargimi Ile (122), Fende 1 (98), Fende 2 (84), Foulatari (29), Kabia (52).

Prévision de distribution de 467 kits NFI (sites non encore identifiés).

4.4. Divers et recommandations…

- Discuter avec les Autorités locales sur l’importance de l’indépendance de la communautaire dans le cadre de ses activités.

- Plans mensuels de distribution NFI des partenaires à partager avec la coordination

- manque de coordination entre partenaires pour certaines interventions (le cas de Care et Help Tchad).

5. Prochaine réunion

Le 20 Septembre 2018