Minutes de Réunion spéciale du Sub-Cluster CCCM/Abris/AME sur la situation à Kaiga Kindjiria – 22 Octobre 2018, Bureau HCR Bagasola

1. Introduction

Suite à l’incendie (dont la source est encore inconnue de la communauté humanitaire) qui s’est produit dans la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria le 17 Octobre dernier, une réunion spéciale a été convoquée par OCHA en date du Vendredi 19 Octobre pour discuter sur la situation et de surcroît voir dans quelle mesure la communauté humanitaire peut apporter de l’assistance aux victimes. Bien avant l’incendie, l’acteur CICR intervenait dans la zone. Et ils se positionnent déjà pour aller faire une assistance en NFI aux victimes de l’incendie. Comme ils ont la capacité pour couvrir tous les besoins en NFI des victimes, il a été décidé que le sous-Cluster Abris/AME planifie une intervention auprès des IDPs vivant sur les sites et villages les plus vulnérables (marqués 3 et 4) selon la Matrice de sévérité du sous-Cluster. C’est dans ce contexte qu’a eu lieu cette réunion spéciale du sous-Cluster pour statuer sur la planification de cette intervention.

2. Participants

HCR, Help-Tchad, ACF, Care International, CRT, AHDSS, OIM, OCHA, UNICEF, OxFam, WFP, APSELPA, ACHDR, ACHUDE

3. Agenda

- Les besoins à couvrir par le sous-Cluster à Kaiga

- La disponibilité des stocks des Partenaires

- La Planification de l’Intervention

- La question de l’accès à la zone (préoccupations sécuritaires)

- Divers …

4. Discussions

4.1. Les besoins à couvrir

Il y a trois (3) villages et un (1) site en situation préoccupante (marqués 3) et quatre (4) sites en situation critique (marqués 4) dans la sous-préfecture de Kaiga Kindjiria. L’intervention cible donc huit (8) lieux de déplacements des IDPs. Un total de 13,555 personnes pour 3,227 ménages est à assister en NFI et abris d’urgence. Un autre exercice de priorisation pour cibler les plus vulnérables sera éventuellement mené.

4.2. Disponibilité de stocks NFI des Partenaires

Au stade actuel, les Partenaires du sous-Cluster disposent de très peu de kits NFI en stock. Certains partenaires vont contribuer à l’intervention sous d’autres formes : staffs, expérience, etc.

- Help-Tchad : l’équipe Help-Tchad va discuter avec sa base au niveau de N’Djamena pour savoir ce qu’ils peuvent mettre à contribution pour l’intervention. Ils communiqueront au sous-Cluster le plus tôt possible cette contribution.

- OxFam : l’équipe OxFam dispose de trois-cent (300) kits NFI pour cette intervention dont le contenu est : bidon de 20 l, sceau de 21 l, savons de 180 gr, bâches, sacanes de 5 l et gobelets de 1 l. Il faudra possiblement compléter ces kits pour respecter le standard.

- Care International : l’équipe Care ne dispose pas de kits NFI en stock présentement. Ils vont se concerter pour décider de la façon dont ils vont contribuer à l’intervention.

- ACF : l’ACF vient de finir leur programme RRM. Ils n’ont pas de kits NFI en stock pour l’instant.

- OIM : l’OIM prévoit de faire une intervention en NFI au niveau de la Province du Lac de manière générale. Cette intervention ciblera les sites et les ménages les plus vulnérables. Il n’est pas encore décidé si l’OIM va contribuer à l’intervention sur Kaiga. Ils disposent de quatre-cent (400) kits NFI à distribuer avant Décembre. Ils donneront leur feedback quant à leur contribution sur Kaiga sous peu.

- APSELPA : pas de kits NFI en stock. Ils vont mettre des ressources humaines à contribution

- ACHDR : ils vont mettre leur expertise à contribution

- HCR : le HCR dispose de quatre-vingt (80) Jerrycans, soixante-huit (68) bâches, 1,877 kits cuisine, 418 Couvertures, 80 sceaux, 5,146 nattes. Ces items doivent desservir à la fois les réfugiés et les IDPs. Apres discussion, le sous-Cluster saura de combien il peut disposer dans ce stock.

- CRT : la CRT mettra des staffs à disposition

4.3. Planification de l’intervention

On a fait une planification préliminaire. Lors de la prochaine réunion, on la peaufinera sous la base des communications qu’on aura reçues de certains des Partenaires. Pour l’instant, on s’est entendu sur ce qui suit :

- Six (6) équipes composées de cinq (5) staffs chacune vont procéder aux distributions. Nous serons donc trente (30) staffs à partir sur la zone. L’activité se fera en deux jours : le premier jour, on procèdera par un enregistrement des ménages ciblés (distribution de coupons). Le second jour, on fera les distributions de NFI. Il faudra donc passer une nuit à Kiskawa.

- Répartition des staffs par Agence : à discuter lors de la prochaine réunion.

- Transport staffs : un véhicule par équipe. Donc, six (6) véhicules. Ce point est aussi à discuter lors de la prochaine rencontre : répartition de véhicule par Partenaire.

- Transport des NFI : le HCR va voir avec l’AIRD pour disposition d’un camion. D’autres partenaires comme le CICR vont être aussi contactés pour support en ce sens.

- Logement à Kiskawa : ACF a une sous-base dans la zone qui peut héberger quinze (15) personnes dans 3 chambres. La cour de la base peut contenir jusqu’à trente (30) personnes. Les staffs auront donc besoin d’emmener des couchages avec eux. Le Représentant du Chef de canton peut aussi héberger des staffs. On le contactera à ce sujet.

- Accès à la zone : selon les avis d’OCHA, il faut y aller avec escorte. Il y a une base militaire qui est en train d’être mise en place là-bas. On aura beaucoup plus de détails et de précision au cours de la prochaine rencontre. En effet ces questions seront discutées lors de la CIMCORD le lendemain.

4.4. Divers …

- Il a été souligné un manque d’engagement de certains partenaires aux mécanismes de coordination du sous-Cluster, et les impacts négatifs que cela a sur les opérations sur le terrain.

- Il a été recommandé que le sous-Cluster soit plus pro-actif.

5. Prochaine réunion

La prochaine réunion est prévue pour Jeudi 25 Octobre 2018 au Bureau du HCR.