Compte-rendu de la réunion du secteur Abris/ANA

Date : 16/09/2020

Partenaires présents : OIM, UNWOMEN, HaC, OCHA, Christian Aid

POINTS A L’ORDRE DU JOUR

- Approbation du CR du 20 août 2020 (en PJ)

- Point sur la réponse à Gatumba

- Leçons apprises sur la distribution de ANA – considérations du Genre

- Présentation de l’Organisation pour la Prévention et l’Intervention contre les Risques et Contingences (OPIRCo)

- Divers

| Description de la situation | Quoi ? | Qui ? |
| --- | --- | --- |
| Point 1 : Approbation du compte rendu de la réunion sectorielle du 20 août 2020 | Point d’action |  |
| Le compte rendu a été lu pour permettre aux partenaires qui n’auraient pas participé dans la réunion du 20 août ou qui n’auraient pas eu le temps de lire de CR, d’être informé des points de discussion. Michel est revenu sur le processus d’élaboration du HRP-JIAF et a rappelé les partenaires de partager les données des évaluations les plus récentes pour mettre à jour le cadre d’analyse du contexte. Les autres participants n’y ont pas apporté des éléments nouveaux. | - Le compte rendu a été validé | Les partenaires présents |
| Point 2 : Point sur la réponse à Gatumba et Uwintereka Par Michel, Leandro (OIM) et Clément (Help a Child | Point d’action |  |
| Réponse à Gatumba La réponse de Gatumba a commencé depuis d’Avril 2020 après les inondations qui ont frappé Gatumba causant un déplacement de plus de 25.000 personnes. Les PDI se sont installé dans plusieurs sites à savoir Kinyinya II, Kigaramango, Maramvya Sobel, et dans une moindre mesure Maramvya Mafubo. Malgré les efforts de mobilisation de fonds, les capacités sectorielles à répondre à tous les besoins des PDI restent très limitées. Cependant il faut réfléchir sur des alternatives durables avant le début de la saison de pluie qui annoncée en début de septembre 2020. A l’issue des récentes réunions entre OCHA, la Plateforme Nationale de Gestion et de Prévention des Catastrophes et les acteurs humanitaires, il a été proposé de décommissionner les sites. Au début de septembre, la pluie est tombée sur Bujumbura, ce qui a aggravé la vulnérabilité des abris non couverts par des bâches imperméables. C’est dans cette optique que l’OIM prévoit de construire des abris d’urgences dans des parcelles non inondable à Gatumba. Toutefois, l’administration devra sensibiliser et rassurer les familles qui veulent occuper ces abris d’urgence car, les déplacés ont exprimé une crainte de ne plus recevoir d’autres assistances (nourritures, ANA, etc.) s’ils quittent les sites. Une coordination avec les autorités locales et les acteurs des autres secteurs d’inclure ceux qui auront quitté les sites dans la distribution des assistances est nécessaire. Réponse à Uwinterekwa Le ministère des Affaires sociales va fermer le site de Winterekwa et la Croix-Rouge de Burundi devra récupérer les bâches qu’elle a installé. HaC a identifié 136 ménages qui vont recevoir i) l’appui à l’hébergement (150.000 Fbu), ii) de la nourriture pour 3 mois et la mise en place des AGRs à travers des microcrédits. Les microcrédits seront progressifs après vérification de l'utilisation correcte de l'argent destiné à la location et AGR. HaC est en contact avec les bailleurs pour chercher une solution similaire pour le site de Mubone. | Pour arriver à fermer efficacement tous les sites, il faut renforcer le plaidoyer et la mobilisation de fonds. Cependant, il faut une coordination pour un décommissionnement des sites plus efficace. |  |
| Point 3 : 3. Leçons apprises sur la distribution de ANA – considérations du Genre Par Egide-UNWOMEN | Point d’action |  |
| ONU Femme a intervenu dans les sites de Maramvya parce que c’est là-bas que les femmes sont plus loin de leurs moyens de subsistances (leurs champs agricoles de Gatumba), alors qu’elles sont déjà plus vulnérables. Il s'agit de la première intervention humanitaire de ONU Femme à Burundi. Ils ont assisté tous les ménages de Sobel (476) et Mafubo « Village du Paix » (133). L’intervention a prioritise les besoins prioritaires exprimés par les femmes. Chaque ménage a reçu - 40kg de charbon organique (produit avec des dèches organiques), - 1 foyer amélioré - Kits ANA (5 assiettes, 3 cuillères, 3 casseroles) - Pagnes ONU Femme continuera à encadrer les femmes avec des AGR, intégrer le leadership dans la réponse pour atténuer les préjugés que la femme toujours comme vulnérable. Pour élaborer les listes de bénéficiaires, ONU Femme a collaboré avec le réseau des « femmes médiatrices » (Abakanguriramahoro) et des leaders communautaires et gestionnaires des sites. Comme leçons apprises, l’importance de laisser les femmes exprimer ses besoins prioritaires et considérer le « kit de dignité » dans une perspective plus vaste. Cependant, il est difficile de couvrir tous les besoins exprimés par les femmes. |  |  |
| Point 4 : Présentation de l’Organisation pour la Prévention et l’Intervention contre les Risques et Contingences (OPIRCo) Par Jules-OPIRCo | Point d’action |  |
| Nos collègues de l’OPIRCo n’ont pu se connecter à la réunion via Skype. Cependant, la présentation préparée par OPIRCo sera partagée en même temps que ce compte rendu. Elle sera présentée lors de la prochaine réunion sectorielle | Dieudonné (OIM) va partager la présentation .pptx Jules donnera les détails lors de la prochaine réunion sectorielle | Dieudonné Jules |
| Point 4 : Divers | Point d’action |  |
| Bien que Skype ait été recommandé pour la tenue des réunions sectorielles, il y a toujours des partenaires qui ont eu des difficultés à se connecter sur la réunion. En attendant de comprendre ce qui est arrivé à ceux qui n’ont pas pu se connecter, on envisagera de tester d’autres medium. La prochaine réunion sectorielle se tiendra le jeudi 22 octobre, de 9:30 à 11:30. En effet, le mercredi 21 octobre était un jour férié. |  |  |

Pour plus d’information, veuillez contacter Michel JAQUET, Responsable des projets d’Abris et d’ANA à l’OIM Burundi, mjaquet@iom.int.