Compte-rendu de la réunion du secteur Abris/ANA

Date : 20/08/2020

Partenaires présents : OIM, UNWOMEN, WVI, HaC

POINTS A L’ORDRE DU JOUR

- Approbation du CR du 15 Juillet 2020

- Point sur la réponse à Gatumba

- Introduction sur la gestion de site (CCCM)

- Processus du Cycle Humanitaire Pays 2021

- Révision du plan de travail sectoriel 2020

| Description de la situation | Quoi ? | Qui ? |
| --- | --- | --- |
| Point 1 : Approbation du compte rendu de la réunion sectorielle du 15 Juillet 2020 | Point d’action |  |
| Le compte rendu de la réunion sectorielle du 15 Juillet 2020 a été présenté. Les participants n’y ont pas apporté de modifications. | - Le compte rendu a été validé par tous les participants |  |
| Point 2 : Point sur la réponse à Gatumba Par Désiré-OIM | Point d’action |  |
| Au cours d’un débat entre les acteurs humanitaires et le Gouvernement sur l’état d’avancement de la réponse à Gatumba, trois (3) points essentiels ont été débattus et approuvés par les participants : - Le retour sur les parcelles habitables (où l’eau s’est définitivement retirée) ; - La délocalisation des personnes de Mushasha I&II et de Gaharawe ; - La mise en place d’un site de transit en attendant que des aménagements sur la Rusizi. Au sujet des actions à mener dans l’immédiat sont : - Préparation du terrain, par la Croix Rouge du Burundi. En parallèle l’administration informera la population de Gatumba du planning des activités. - L’identification des personnes vivant dans les sites. L’OIM, à travers le DTM essayera de mobiliser des ressources pour recenser les ménages sur le site et, selon les capacités, collecter des informations basiques pour permettre aux acteurs humanitaires et au gouvernement de pouvoir délivrer une réponse coordonnée. Il faudra en plus délimiter les zones extrêmement inondables. Cette activité relève du Ministre de l’environnement et doit passer par certaines procédures. Il a été alors demandé au Gouverneur de prendre contact pour que des actions soient prises afin d’éviter que des gens s’y installent encore une fois. | Informer les partenaires de l’évolution des activités planifiées | Michel & Désiré (OIM) |
| Point 3 : Introduction sur la gestion de site (CCCM) Par Hippolyte TOGOGO-OIM | Point d’action |  |
| Après avoir donné les définitions et les différences entre les composantes du « CCCM (Coordination de Camps, Administration de Camps et Management de Camp) », Hippolyte TOGOGO a présenté différents principes clés de ce domaine: - Créer l'accès et la fourniture de services humanitaires ; - Assurer une coordination efficace des services d’acteurs humanitaires ; - Identifier les lacunes et les besoins en termes de protection et d'assistance ; - Partager aux partenaires des informations (en tenant compte de l'importance des données ventilées par sexe et par âge) sur les services humanitaires et sur les bonnes pratiques et leçons apprises ; - Veiller à ce que l'assistance et la protection soient fournies de manière uniforme dans tous les contextes, conformément aux normes techniques et aux orientations politiques sectorielles A cause d’une rupture de connexion internet, Hippolyte n’a pas pu terminer sa présentation. | Partager la présentation de Hippolyte sur le CCCM aux partenaires | Dieudonné (OIM) – 25/8 |
| Point 4 : Processus du Cycle Humanitaire Pays 2021 Par Dieudonné-OIM | Point d’action |  |
| Partant du principe du Cycle de Projets Humanitaires (HPC), Dieudonné a présenté le résultat des différentes réunions intersectorielles organisées par OCHA dans le but de l’évaluation des besoins humanitaires (HNO) pour 2021. En effet, le processus de planification du Plan de Réponse Humanitaire pour l’an 2021 a commencé (début Août 2020) avec l’évaluation des besoins humanitaires. Ce sera toujours l’approche d’évaluation de besoin humanitaire JIAF , initié depuis 2020 au Burundi, qui sera utilisée pour 2021. Dans l’établissement du contexte, on a constaté que les statistiques mises dans le HNO 2020 ont été tiré dans les sources plus ou moins anciennes, et qu’il existe des sources plus récentes qui peuvent fournir des données. Les acteurs humanitaires, le gouvernement représenté par les points focaux sectoriels (ministériels), ont été interpellé de mettre à jour le « contexte » en utilisant les statistiques issues de plus récentes études/enquêtes. Ensuite, les acteurs humanitaires et les points focaux ministériels vont déterminer les conséquences sous-jacentes-impact-conséquences humanitaires des différents chocs. | Partager le « Analytical Framework » aux partenaires sectoriels pour leur inputs | Dieudonné IOM (le 25/8) |
| Point 4 : Révision du plan de travail sectoriel 2020 Par Leandro-OIM | Point d’action |  |
| Les activités prévues dans le plan de travail sectoriel 2020 ont été affectées par la COVID-19, surtout les activités de renforcement de capacités et la gestion d’information. Toutefois, la majorité des activités de coordination ont continué. Les partenaires du secteur ont été invités à revoir le plan de travail, et réfléchir sur les activités réalistes qu’on peut planifier dans les mois restants. |  |  |
| Point 5 : Divers |  |  |
| Après avoir utilisé BlueJeans comme plateforme pendant les réunions sectorielles depuis Avril 2020, Nous avons essayé Microsoft Teams et Skype lors de la réunion du 20 Août. Les participants ont opté pour l’utilisation de Skype dans les prochaines réunions. |  |  |

Pour plus d’information, veuillez contacter Michel JAQUET, Responsable des projets d’Abris et d’ANA à l’OIM Burundi, mjaquet@iom.int.

Hippolyte TOGOGO travaillait au Niger. C’est un expert dans le CCCM. Il va rejoindre bientôt la mission de l’OIM Burundi

Joint Intersectoral or integrated Analysis Framework