[image: image1.jpg]


Shelter Sector BURUNDI
ShelterCluster.org

Coordinating Humanitarian Shelter


Compte-Rendu Réunion de Coordination du Secteur d’Abris et d’ANA
DATE: 20 Février 2019
Participants: OIM, OPIRCO, ADRA, UNHCR, CRS, CRB
	ORDRE DU JOUR


1. Révision du compte-rendu de janvier (5 minutes)

2. Réponse à Buterere (10 minutes)

3. Outils d'évaluation des besoins (15 minutes)

4. De l'urgence au durable. Continuum (30 minutes) Présentations des partenaires

5. Divers
	Point 1 : Approbation de la Compte-Rendu dernière
	Date réunion dernière :

	Compte-Rendu révisé et approuvé.

	Point 2: Réponse à Buterere (10 minutes)
	POINT D’ACTION

	Description de la situation
	Quoi ?
	Qui ? Et Quand ?

	La coordinatrice a commencé par donner son feedback sur la réponse du secteur à Buterere et a remercié tous ceux qui ont soutenu l’initiative sectorielle et la distribution aux 168 bénéficiaires. 
La distribution du 25 janvier à Buterere a été un succès. Grâce au kit fourni par le WVI, l’OIM, ADRA, ONU Femmes et le soutien d’OPIRCO et de la CRB.
Elle a aussi ajouté que les 101 ménages qui ont été très fortement touchés par la catastrophe de fortes pluies, recevront un soutien de frais de location par IOM.
	Appui aux frais de location pour aux 101 ménages par IOM
La réparation ou la reconstruction d’abris exclu les zones inondées.
	· 

	Point 3 : Outils d'évaluation des besoins (15 minutes)
	POINT D’ACTION

	Le document de Suivi & Evaluation développés par la coordonnatrice a été partagé et les participants ont suggéré de travailler sur ce document de manière électronique en utilisant le modifications « Track changes » apportées au document pour permettre à la coordinatrice de réviser le document et d’apporter un deuxième draft lors de la prochaine réunion.
La coordinatrice partagera davantage de documents que OCHA utilise en relation de suivi et d’évaluation à tout le monde, ce qui vous aidera tous lors de la révision des outils de M & S qu’elle a développés.
Elle a également demandé à chacun d’envoyer ses commentaires au plus tard une semaine avant la prochaine réunion afin de lui donner le temps d’ajuster le document en conséquence.
	Les participants de réviser le document et envoyer ses commentaires
	Tous les membres du secteur vont envoyer ces commentaires avant le 13 mars 2019
Co-coordinatrice, partager l’outil MIRA d’OCHA

	Point 4 : De l'urgence au durable. Continuum (30 minutes) Présentations des partenaires
	POINT D’ACTION

	Les participants ont discuté l'impact des activités d'urgence à long terme comme a été suggéré par les collègues du HCR et de CRS au mois de Janvier. Les participants ont aussi discuté sur le sujet de création d'un nouveau groupe de travail sectorielle.  
CRB et OIM ont présente les processus utilisés pour l’implémentation de ses activités. 
Le processus présentait, comprenait les normes, les mesures, la capacité des habitants dans l’abri, les portes, les fenêtres ainsi que les toilettes et la cuisine à l’extérieure et jardin.
Après la présentation, les participants ont suggéré :
1. Les moyens de s'asseoir ensemble en tant que secteur et de trouver des normes uniformes à respecter lors de la planification de la construction d'un abri,

2. Ceci inclut un espace, des pièces et un espace supplémentaire à l'extérieur de l'abri pour être utilisé comme plantation de légumes.

3. L’inclusion des programmes de livelihoods. 
4. Analyser les défis des interventions d’urgence à long terme.
	Le soutien et les idées sont les bienvenus pour être partagés lors de la prochaine réunion. La correspondance électronique est également la bienvenue avant la prochaine réunion.
	Membres du secteur à partager les défis pour l’implémentation des réponses d’urgence à long-terme avant le 13 mars 2019.

	Point 5 : Divers
	POINT D’ACTION

	1. Situation à Kirundo.

Il y a des IDPs à Kirundo (548 ménages) qui sont sévèrement touchés selon les évaluations du PAM. Une évaluation multisectorielle, dirigé par la Plateforme National et OCHA, va se faire lundi 25 et mardi 26 février. Tous les membres sont invités à participer. Notifier à l’OIM avant la fin de la semaine pour coordonner avec les autres acteurs humanitaires et les autorités locales.
2. Situation foncière au Burundi. Propriété de la terre

La coordinatrice a aussi introduit HLP (Housing, Land and Property) problème
Elle a indiqué qu'il est important que nous réfléchissions clairement au processus de construction, qui inclut HLP. Cela a également été soutenu par les participants du HCR qui ont déclaré que la propriété des terres était un problème pour les bénéficiaires. Il est important de savoir ce que l’organisation peut faire pour faciliter le processus de propriété des garçons, des maisons et des biens.
3. Atelier Abris/ANA Burundi

L’OIM et la Croix Rouge vont organiser un atelier pour l’analyses et la standardisation des interventions en termes d’Abris et d’Ana au Burundi. L’atelier est estimé pour la deuxième semaine d’avril 2019.
	Mission conjoint d’évaluation, dirigé par la PN et OCHA
	Membres du secteur intéressés à participer. Envoyer avant vendredi 22 la confirmation à la co-coordinatrice du secteur.

Plusieurs informations dans la prochaine réunion sectorielle.


La prochaine réunion aura lieu la troisième semaine de Mars.                                      
Pour plus d’information, Personne de contacte 
Responsable des projets d’Abris et d’ANA. OIM
mleboreiro@iom.int
Burundi
www.sheltercluster.org 
2

