# Compte-rendu de la réunion extraordinaire du secteur Abris/ANA

DATE : 20/11/ 2019

Participants : OIM, ADRA, Caritas, CRS, COPED, OPIRCO, World Vision

POINTS A L’ORDRE DU JOUR

- Approbation du dernier compte-rendu de réunion

- Mise à jour des réponses sectorielles à Muyinga et Cibitoke, en réponses aux urgences récentes

- Validation des Termes De Référence du secteur et plan de travail pour l’année 2020

- Mise à jour sur le processus du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) pour le secteur

- Divers

| Description de la situation | Quoi ? | Qui ? Et Quand ? |
| --- | --- | --- |
| Point 1 : Approbation du dernier compte-rendu de réunion |  |  |  |
| Après avoir lu le dernier compte-rendu de réunion, il est approuvé avec les commentaires suivant sur le point 3 « Réponse sectorielle à Bujumbura rural ». World Vision peut avoir la capacité de répondre partialement, mais elle devrait connaître d’abord les besoins réels. Il est proposé de procéder à une évaluation conjointe et de mobiliser les autorités en tant que dernière responsable d’assistance à la population pour compléter l’action. | - Envisager une évaluation conjointe des besoins. Partager les besoins détectés avec les partenaires et voir leur capacite de réponse. |  |
| Point 2 : Réponse sectorielle à Muyinga et Cibitoke | POINT D’ACTION |  |  |
| Muyinga (pluies d’octobre) – 692 ménages ont été appuyé le mois dernier conjointement avec la Croix-Rouge et l’OIM le mois dernier. 346 kits de la CRB et 346 kits de l’OIM. Une équipe de l’OIM est sur place pour continuer la réponse en abris, avec des kits de réparation d’abris, des appuis a l’hébergement et des abris semi permanents, qui seront donnés au cours des mois prochains. Cibitoke (pluies de septembre) – au cours de la semaine dernière, l’OIM a terminé une réponse à l’urgence avec 123 kits de réparation d’abris, 36 abris semi permanents, 36 latrines familiales, 181 kits ANA, et une assistance cash-for-work. Le partenaire Concern va appuyer également dans les prochaines semaines, avec environ 70 latrines et un appui cash a l’hébergement |  |  |
| Point 3 : Validation des Termes De Référence du secteur et plan de travail pour l’année 2020 | POINT D’ACTION |  |  |
| - Termes De Référence du secteur. Ils sont approuvés sans objection. - Plan de travail pour l’année 2020. Le plan est partagé. CRS propose de faire avancer le point 2.1 Distribution et dissémination du guide de référence à cette année. Ils ont commencé à utiliser les recommandations à Nyanza-Lac et le résultat est très positif | - Examiner s'il est possible de partager une version numérique du Guide de Reference dès que possible. | OIM |
| Point 4 : Mise à jour sur le processus du Plan de Réponse Humanitaire (HRP) pour le secteur | POINT D’ACTION |  |  |
| Le brouillon du HRP élabore par OCHA sera partagé après la réunion. Les partenaires peuvent l'étudier et envoyer des commentaires d'ici vendredi. | - Étudier le document partagé et faire des commentaires d'ici vendredi | Tous les partenaires |
| Point 5 : Divers |  |  |
| - Un groupe de travail HLP (Logement, Terre, Propriété) commence, et sera un groupe de travail conjoint entre les secteurs S/NFI et protection, afin d'examiner les moyens d'harmoniser et d'améliorer les méthodes de validation des terres, d'accès, de cartographie des acteurs et de voies d'aiguillage pour l'aide. WV souligne que dans les zones frontalières, il a constaté que de nombreuses personnes n'ont pas accès à la terre et est un problème grave. - Guide de référence de l'atelier - à la suite de l'atelier national S/NFI d'avril : un guide de recommandation a été approuvé par le ministère. L'OIM va le multiplier et le distribuer aux partenaires. Un petit lancement devrait être prévu au début à la mi-décembre. Répond partiellement à la recommandation lancée par CRS au point 3 Plan de travail pour l’année 2020. - ADRA explique qu'elle est en train de construire 90 maisons à Gihanga, Bubanza, qui seront achevées en décembre. Cette assistance en abris est accompagnée par une distribution de semences et d’arbres fruitiers (manguiers), une distribution d’une ration alimentaire pour sécuriser les semences. Il ne s’agit pas d’une réponse aux urgences, mais plutôt à des personnes qui ont été délogées par l’administration et qui se sont retrouvées sans abris. Cela se fait avec des fonds privés. |  |  |

Pour plus d’information, veuillez contacter Michel JAQUET, Responsable des projets d’Abris et d’ANA à l’OIM Burundi, mjaquet@iom.int, ou Leandro FERNANDEZ-JARDON, Responsable associé des projets d’Abris et d’ANA à l’OIM Burundi, lfjardon@iom.int,