[image: image1.jpg]


Shelter Sector BURUNDI
ShelterCluster.org

Coordinating Humanitarian Shelter


Compte-Rendu Réunion de Coordination du Secteur d’Abris et d’ANA
DATE: 22 January 2019
Participants: OIM, OCHA, OPIRCO, World vision, CRS, CARE, CRB
	ORDRE DU JOUR


1. Contexte de la réponse à Ntahangwa (Bujumbura Mairie)

2. Premier Réponse d’urgence en ANA
3. Appui à l’hébergement en transfert monétaires
	Approbation de la Compte-Rendu dernière
	Date réunion dernière :

	NA

	Point 1: Contexte général de la première saison de pluie au Burundi. Réponse à Ntahangwa (Bujumbura Mairie) 
	POINT D’ACTION

	Description de la situation
	Quoi ?
	Qui ? Et Quand ?

	Introduction par OCHA et l’OIM sur les évènements des derniers mois de novembre à nous jours, en particulier du 17 et 18 janvier à Bujumbura Mairie et les évaluations multi-sectoriel et les réunions de coordination du 29 et 21 janvier. Informations de Suivi des Urgences et le SOP du Plan de Réponse ont été partagé.

Après la catastrophe causée par de fortes pluies, Croix Rouge a signalé que 101 ménages avaient été très fortement touchés et avaient besoin d'assistance, en total vers 260 ménage ont été affecté par les pluies torrentiel.
Les besoins pour répondre à cette catastrophe à Ntahangwa :
1. Moustiquaires
2. Kit de cuisine

3. Kit de dignity
4. Cash pour l’appui à la location
5. Couvertures
Le secteur ou les membres du secteur individuellement ont participé des réponses à :

1. Cankuzo ( OIM avec la CRB à Mishiha. Pluie d’Oct 2018

· 10 abris semi-permanent

· 100 abris d’urgence

· 100 kit d’ANA

· 38 appui à la location

2. Gitega ( CARE avec la CRB à Mukoro-Bugendana

· 78 bâches

· Cahiers scolaires

3. Bubanza ( ADRA en train de coordonner la réponse à Rugunga. Pluie de Nov 2018

4. Rumonge ( CRB avec l’OIM à la ville de Rumonge. Pluie de Nov 2018

· 164 kit d’ANA et Abris d’urgence (pas standardisé)

Par les informations météorologiques et les leçons apprises des années dernières. OCHA demande les partenaires de partages les informations du secteur pour se préparer pour les mois de Mars à Juin 2019 en avance.
	Partager l’évaluation final et les informations supplémentaires par email.
Plusieurs informations seront partagées sur les besoins général au pays et les réponses déjà donné.

OCHA, bilatéralement, contactera les partenaires du secteur Abris/ANA pour compiler leurs stocks.
	Co-coordinatrice du Secteur Abris/ANA
Co-coordinatrice à partager le plus tôt possible.

OCHA

	Point 2 : Premier Réponse d’urgence en ANA
	POINT D’ACTION

	Ce qui est disponible avant la réunion :

1. Kit de dignité par l'UNFPA

2. Articles non-alimentaires du secteur, par exemple : sous-vêtements et couvertures supplémentaires

Les 101 ménages sélectionnés recevront des articles non alimentaires. World Vision (WVI) doit confirmer avec CRB et IOM la faisabilité et les stocks disponibles à distribuer.
WVI : sera également en communication avec l'OIM et le CRB avant 14h00 pour confirmer ce qu'ils ont en stock
CRS: Confirmera le véhicule pour transporter les kits sur le site de distribution
OPIRCO : mobilisera des volontaires lors de la distribution
UNHPA-CRB : kit de dignité

CRB : Kit de cuisine et tentes familials disponibles


	Distribution Jeudi de kit de dignité pour 163 femmes and NFI pour 101 ménages, les kits d’ANA à confirmer par les partenaires
.

	Kits ANA : World Vision

Kit Dignité : UNFPA et CRB

Transport : CRS (?)
Volontaires : CRB et OPIRCO

Kits ANA et Dignité à se distribuer jeudi 24 ou vendredi 25 janvier

	Point 3 : Appui à l’hébergement en transfert monétaires 
	POINT D’ACTION

	Les participants du secteur ont convenu qu'une intervention en espèces est également nécessaire et que les zones rurales totalisent 20 000 FBI, tandis que le soutien mensuel pour les zones urbaines atteint 30 000 FBI. La raison est l’impossibilité de construire des abris sur de zones qui sont encore inondées.
IOM, WV and Care international continuera à collaborer sur les contributions en cash-based intervention et informera le secteur.
	Appui à la location, évaluer l’hébergement actuel des 101 à prioriser.
	Évaluation a se faire avec la Croix rouge du Burundi

À coordonner la réponse entre CARE, WVI et OIM.


Il n'y a pas de précision sur la date de la prochaine réunion prochaine.                                      
 Pour plus d’information, Personne de contacte
Responsable des projets d’Abris et d’ANA. OIM.


mleboreiro@iom.int


Burundi
www.sheltercluster.org 
2

