[image: image1.jpg]


Shelter Sector BURUNDI
ShelterCluster.org

Coordinating Humanitarian Shelter


Compte-Rendu Réunion de Coordination du Secteur d’Abris et d’ANA
DATE : 22 March 2019
Participants : OIM, ADRA, OCHA, UNHCR, CRS, OPIRCO, CARE, CARITAS
	ORDRE DU JOUR


1. Approbation/Révision du compte-rendu de Février (5 minutes)

2. Formation par OCHA sur OPS
3. Urgence à Kirundo 


a) Évaluation MIRA et Abris/ANA


b) Analyse des besoins
4. Urgence à Isare (Bujumbura Rural) 


a) Premiers informations de la DTM-Suivi des Urgences

5.
Outil d’évaluation. Révision et commentaires

6.
Continuum. Discussion sur les défis pour l’implémentation des projets
7. Divers
	Point 1 : Approbation de la Compte-Rendu dernière
	Date réunion dernière : 20 Février 2019 

	Compte-Rendu révisé et approuvé.  Infos extra : 101 bénéficiaires aidés avec frais de location à Buterere, 70 ménages ont été sélectionnés pour réparations des abris, 20 autres recevront un abri d'urgence, et 70 autres recevront une Kit NFI et Kit hygiène, et enfin 70 ménages qui recevront les latrines.

	Point 2: Formation par OCHA sur OPS
	POINT D’ACTION

	Description de la situation
	Quoi ?
	Qui ? Et Quand ?

	OCHA représenter par Ana Maria a effectué une formation sur l'utilisation de l'outil OPS pour la saisie du projet en détail pour le Burundi 2019-2020. Cette formation a été réalisée en détail depuis le point d’inscription des participants jusqu’à l’enregistrement du projet.
Elle a présenté le cycle du programme humanitaire qui a été lance en 2018 août, depuis août, il n'a couvert que deux étapes comme needs assessments and analysis, et la planification stratégique. La prochaine étape est la mobilisation des ressources, la mise en œuvre et le suivi et ainsi qu’opérationnel pour révision and évaluation. 
Dans ces étapes qui doivent encore être mises en œuvre, tous les partenaires de mise en œuvre et les différentes organisations du secteur sont invités à traiter leur propre projet car, le rôle de l’OCHA est de partager vos projets avec les bailleurs des fonds, mais c’est la responsabilité de chaque organisation de mobiliser ses ressources.
	Elle partagera la présentation PowerPoint qu'elle a utilisée pour former les participants et ainsi que d’autres informations supplémentaires qui aideront les participations à se familiariser avec le processus d'enregistrement de projet en ligne. 
	Co-coordinatrice à partager les informations

Membres du secteur à soumettre leurs projets avant le premier Avril

	Point 3 : Urgence à Kirundo
	POINT D’ACTION

	Suite à un déficit hydrique périodique affectées par la sécheresse dans les communes de Bugabira, Busoni et Kirundo, les champs des ménages sont secs et sans culture. La coordinatrice du secteur Ms Marta a présenté les résultats d’évaluation multisectorielle en province de Kirundo coordonné par la Plateforme Nationale de Prévention des Risques et Gestion des Catastrophes. 
L'évaluation a révélé que 22 000 ménages sont dans les besoins d’aïd humanitaire et que parmi les personnes touchées, les plus vulnérables sont les femmes et les enfants.
Concernant l’abris et ANA, recommandation urgentes par la Plateforme National est qu’Il faut apporter l’assistance en casserole ; assiettes, cuillères, louches, gobelets, bassins, bidons. Et aussi qu’il faut une sensibilisation pour éviter la vente des toitures et les autres biens du ménage
L’organisation « CONCERN » qui a de l'expérience dans le transfert d'argent est disponible pour aider ceux qui souhaitent participer de la réponse en « Multipurpose CASH » aux personnes concernées à Kirundo. L’OIM sera également disponible pour vous connecter à CONCERN.
	Partager l’évaluation MIRA et le rapport de Concern sur la situation des marches
Mettre en contact les partenaires intéressés avec Concern pour la réponse en transfert monétaires.
	Co-coordinatrice
Partenaires et Co-coordinatrice



	Point 4 : Urgence à Isare (Bujumbura Rural)
	POINT D’ACTION

	Le coordinatrice Ms Marta a partagé des informations sur l'événement causé par la pluie torrentielle du 17 mars, qui a détruit 52 foyers, 120 personnes, 143 unités, 1579 personnes affectées, 1238 personnes déplacées, 13 personnes bénies, 7 salles de classe détruites et 3 autres infrastructures endommagées.
Les membres du secteur sont invités à participer à l’évaluation des besoins qui aura lieu les 25 et 29 mars par IOM. Elle a aussi encouragé les membres du secteur à entamer des discussions sur ce qu’ils pourraient avoir dans leur entrepôt au cas où le secteur aurait besoin de réagir aux urgences.
	Partager le document avec les données sur les résultats d’Isare
	Co-coordinatrice. Un fois évaluation terminée.
Membres du secteur à contacter la co-coordinatrice.



	Point 5 : Outil d’évaluation. Révision et commentaires
	POINT D’ACTION

	La coordinatrice a partagé l'outil d'évaluation des situations d'urgence avec tous les commentaires ajoutés par les partenaires du secteur. D'autres commentaires ont été ajoutés au cours de la réunion, que la coordinatrice ajustera et renverront ensuite aux partenaires des secteurs avant la prochaine réunion. 
Les commentaires principaux vinrent de l’HCR et par rapport l’impact et la vulnérabilité au changement climatique de l’endroit évalué.
	Partager l’évaluation avec les derniers commentaires pour approbation lors de la réunion prochaine.
	Co-coordinatrice à partager avant la réunion prochaine.

	Point 6: Continuum. Discussion sur les défis pour l’implémentation des projets
	POINT D’ACTION

	Seulement l’OPIRCO a partagé avec le secteur les infos sur les défis par rapport l’implémentation de l’approche du continuum.

Certains participants ont suggéré de trouver une plate-forme pour travailler en groupes sur des points clés répondant aux urgences. Cela aidera à comprendre les activités et priorités urgentes
Les membres du secteur ont suggéré d’apporter cette question lors de la réunion prévue du 8 avril au 11 avril « De l'urgence à la révision durable des abris et de l'ANA au Burundi ». Le lieu de rencontre de cette conférence sera au centre de formation de Ngagara, Bujumbura Mairie
	
	


La prochaine réunion aura lieu la troisième semaine d’Avril.                                      
Pour plus d’information, Personne de contacte 
Responsable des projets d’Abris et d’ANA. OIM
mleboreiro@iom.int
Burundi
www.sheltercluster.org 
2

